## PLANILHA PARA SISTEMA
ORIGEM | SETOR SOP | DEMANDANTE | Nº | TIPO | STATUS | RODOVIA | DESCRIÇÃO | FISCAL | EXT. (KM) | MUNICÍPIO (1) | MUNICÍPIO (2) | MUNICÍPIO (3) | MACRORREGIÃO (1) | MACRORREGIÃO (2) | DISTRITO OPERACIONAL | DATA INÍCIO | DATA FINAL | VIGÊNCIA DO CONTRATO | SITUAÇÃO | VALOR (R$) | STATUS FÍSICO (%) | TOTAL EMPENHADO (R$) | STATUS FINANCEIRO (%) | CONTRATO | CÓDIGO OBRA | MAPP | SITUAÇÃO MAPP | TIPO DE PAVIMENTO | EMPRESAS | OBSERVAÇÕES | EVENTO POLÍTICO | SETOR LICITAÇÃO | LISTA DE SRES
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-487 | PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO V DA AVENIDA DO CONTORNO DE JUAZEIRO DO NORTE |  | 6.88 | Juazeiro do Norte |  |  | CARIRI |  |  | 2021-09-06 | 2023-12-27 | 2025-02-20 | APROVADO | 29447084.62 | 85.67 | 21771003.67 | 73.93 | 0142/2021 |  | 1174 | APROVADO |  | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. |  |  |  | 487ECE0010E0, 487ECE0010D0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-293 | ENTR. BR-116 - MISSÃO VELHA |  | 27.4 | Missão Velha | Abaiara | Milagres | CARIRI |  |  | 2021-12-26 | 2024-11-10 | 2025-05-10 | APROVADO | 124183773.87 | 74.17 | 84797280.69 | 68.28 | 0201/2021 |  | 1277 | APROVADO |  | CONSÓRCIO DUPLICAÇÃO RODOVIA CE 293 |  |  |  | 293ECE0010D0, 293ECE0010E0, 293ECE0030D0, 293ECE0030E0, 293ECE0050D0, 293ECE0050E0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-388 | CONTORNO DE CRATO |  | 7.45 | Crato |  |  | CARIRI |  |  | 2022-05-30 | 2024-11-15 | 2025-02-15 | APROVADO | 44699118.98 | 62.65 | 25688656.37 | 57.47 | 0166/2022 |  | 1465 | APROVADO |  | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  | Evento O.S: 04/05/2022 |  | 388ECE0130D0, 388ECE0130E0, 388ECE0140D0, 388ECE0140E0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SETUR |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-085 | ENTR. CE-163 (GUALDRAPAS) - ENTR. CE-168 (BARRENTO) |  | 26.2 | Trairi | Itapipoca |  | GRANDE FORTALEZA | LITORAL OESTE / VALE DO CURU |  | 2023-02-21 | 2025-04-01 |  |  | 75214725.72 | 12.3 |  |  | J029/2022 |  |  |  |  | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME |  | Evento O.S: 07/03/2023 |  | 085ECE0270D0, 085ECE0270E0, 085ECE0280D0, 085ECE0280E0, 085ECE0285D0, 085ECE0285E0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-090 | ICARAÍ - CUMBUCO |  | 6.57 | Caucaia |  |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | 2023-03-21 | 2024-09-11 | 2024-12-20 | APROVADO | 39580466.35 | 87.52 | 34641533.9 | 87.52 | 0081/2023 |  | 785 | APROVADO |  | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 090ECE0050E0, 090ECE0050D0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-293/ 495 | ENTR. CE-060 (BARBALHA) - KM 52,25 (1,24 KM) E ACESSO LIGANDO O ENTR. CE-060 (KM 530,87) À RUA DR. LUCIANO TORRES DE MELO (7,40 KM) |  | 8.64 | Barbalha |  |  | CARIRI |  |  | 2023-01-03 | 2024-06-30 | 2024-09-18 | APROVADO | 15066305.51 | 49.46 | 7451071.3 | 49.46 | 0315/2023 |  | 2253 | APROVADO |  | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  |  |  | 495ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-148 | DUPLICAÇÃO DA RUA BETEL E M NO ACESSO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ (HUC) – UECE |  | 1.62 | Fortaleza |  |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | 2024-02-27 | 2024-08-25 | 2025-02-08 | APROVADO | 14418252.79 | 22.74 | 2912154.42 | 20.2 | 0005/2024 |  | 2078 | APROVADO |  | ATHOS CONSTRUÇOES LTDA |  |  |  | 148ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-279 | ENTR. BR-020 - UMBUZEIRO - PARAMBU | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | 28.64 | Parambu |  |  | SERTÃO DOS INHAMUNS |  |  | 2022-04-21 | 2024-09-21 | 2024-12-17 | APROVADO | 26435526.78 | 75.3 | 19793403.11 | 74.87 | 0163/2022 |  | 707 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  |  |  | 279ECE0010S0, 279ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-449 | ENTR. CE473 (NENELÂNDIA) – ENTR. CE-166 (CANHOTINHO) | DAVI BRAGA FEITOSA | 23.2 | Quixeramobim |  |  | SERTÃO CENTRAL |  |  | 2023-10-23 | 2024-10-17 | 2025-01-07 | APROVADO | 28283531.66 | 64.05 | 17182698.1 | 60.75 | 0167/2023 |  | 1431 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA | Contrato nº 0171/2022 (LOMACON) rescindido | Evento O.S: 18/03/2022 |  | 449ECE0010S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-273 | ENTR. BR-116 - CURUPATI | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JR | 21 | Jaguaribara |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  |  | 2022-05-09 | 2023-05-05 | 2024-12-17 | APROVADO | 6828198.68 | 1.33 | 91136.87 | 1.33 | 0184/2022 |  | 1293 | APROVADO |  | CLPT CONSTRUTORA EIRELE EPP | Obra Paralisada - Licenciamento Ambiental IBAMA/SEMACE |  |  | 273ECE0090S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-480 | ASSARÉ - CASA DO PATATIVA DE ASSARÉ | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | 16.82 | Assaré |  |  | CARIRI |  |  | 2022-03-07 | 2023-10-28 | 2024-08-19 | APROVADO | 8688809.04 | 77.3 | 6718297.81 | 77.32 | 0126/2022 |  | 1340 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO | VIGÊNCIA VENCIDA |  |  | 480ECE0010S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-176 | ENTR. CE-240 (MIRAÍMA) – CARACARÁ | JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO | 20.16 | Miraíma | Sobral |  | LITORAL OESTE / VALE DO CURU | SERTÃO DE SOBRAL |  | 2022-10-03 | 2024-11-02 | 2025-03-05 | APROVADO | 23556493.37 | 50.75 | 11669165.78 | 49.54 | 0308/2022 |  | 2190 | APROVADO |  | CONSÓRCIO E&J/SS-ESTRADA MIRAIMA |  | Evento O.S: 06/09/2022 |  | 176ECE0090S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-192 | LAGOA DAS PEDRAS - SANTANA | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | 17.96 | Crateús |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS |  |  | 2023-07-21 | 2024-09-18 | 2024-08-20 | APROVADO | 13055280.48 | 13.5 | 1577322.61 | 12.08 | 0119/2023 |  | 2282 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  | Evento O.S: 01/07/2023 |  | 192ECE0240S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-425 | ENTR . CE- 187 (ACESSO SUL P/ GUARACIABA) - ENTR CE- 187 (ACESSO OESTE P/ GUARACIABA ) | AGABE SOUSA LINHARES | 5.56 | Guaraciaba do Norte |  |  | SERRA DA IBIAPABA |  |  | 2024-01-22 | 2024-08-19 | 2024-10-23 | APROVADO | 8472744.15 | - | 0 | - | 0133/2023 |  | 1320 | APROVADO |  | CONSTRAM- CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA - EPP | Notificada pela segunda vez | Evento O.S: 10/01/2024 |  | 425ECE0010S0, 425ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-216 | MARCO – ENTR. BR-402 | VIRNA GOMES DE PAULA | 25.7 | Marco | Morrinhos |  | LITORAL NORTE |  |  | 2024-01-24 | 2024-09-20 | 2024-12-10 | APROVADO | 19595920.01 | 3.4 | 315288.23 | 1.61 | 0001/2024 |  | 2283 | APROVADO |  | CONSÓRCIO CONSTRAM/CORAL | Notificar empresa | Evento O.S: 20/02/2024 |  | 216ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-588 | SANTANA DO CARIRI – PONTAL DE SANTA CRUZ | CRISTINA PALACIO MIGUEL | 5.1 | Santana do Cariri |  |  | CARIRI |  |  | 2024-02-16 | 2024-08-14 | 2024-10-09 | APROVADO | 6043888.45 | - | 0 | - | 0335/2022 |  | 1436 | APROVADO |  | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA |  | Apta O.S política |  | 588ECE0010S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-187 | ENTR. CE-284 (BARRA) - BARÃO DE AQUIRAZ - BID | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | 36.61 | Campos Sales | Aiuaba |  | CARIRI |  |  | 2024-05-21 | 2025-05-15 | 2025-08-08 | APROVADO | 37736861.13 | 0.18 | 0 | - | 0021/2024 |  | 2687 | APROVADO |  | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS S.A |  | Apta O.S política |  | 187ECE0640S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-493 | BARRO BRANCO - SÍTIO SANTANA | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | 3.52 | Barbalha |  |  | CARIRI |  |  | 2024-06-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | APROVADO | 5762063.63 | - | 0 | - | 0002/2024 |  | 2280 | APROVADO |  | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  | Apta O.S política |  | 493ECE0070S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-232 | MORAÚJO - DISTRITO DE TABAINHA | JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO | 16.75 | Moraújo | Tianguá |  | SERTÃO DE SOBRAL |  |  | 2024-06-04 | 2025-05-30 | 2025-08-09 | APROVADO | 17704784.7 | - | 0 | - | 0023/2024 |  | 2252 | APROVADO |  | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS S.A | Aguardando supressão vegetal | Apta O.S política |  | 232ECE0150N0, 232ECE0160N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | ACESSO | ENTR. BR 020 - IPUEIRAS DOS GOMES | SEM FISCAL CADASTRADO SEGUNDO A FICHA OBRA | 6.97 | Caridade |  |  | SERTÃO DE CANINDÉ |  |  | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | APROVADO | 6176252.35 | - | 0 | - | 0030/2024 |  | 2600 | APROVADO |  | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA |  | Apta O.S política |  | CARIDADE
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM EXECUÇÃO | ACESSO | ENTR. BR 020 (CARIDADE) - SÃO DOMINGOS | SEM FISCAL CADASTRADO SEGUNDO A FICHA OBRA | 9.2 | Caridade |  |  | SERTÃO DE CANINDÉ |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 2025-02-28 | APROVADO | 7949405.57 | - | 0 | - | 0031/2024 |  | 2601 | APROVADO |  | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |  | Apta O.S política |  | 603ECE0010S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-060 | TRECHO I (INÍCIO AVENIDA PERIMETRAL - ENTR. CE 375) E TRECHO II (ENTR. CE 375 - PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | 4.7 | Iguatu |  |  | CENTRO SUL |  |  | 2021-10-21 | 2024-07-09 | 2024-10-30 | APROVADO | 24498071.66 | 62.65 | 12300674.28 | 50.21 | 0174/2021 |  | 831 | APROVADO |  | CONSÓRCIO VALE SERTÃO CENTRAL |  |  |  | 060ECE0570S0, 060ECE0590S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-341 | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE PARACURU – CE | ROBERTO BRINGEL DE OLIVEIRA CORREIA | 2.6 | Paracuru |  |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | 2023-09-25 | 2024-06-21 | 2024-08-15 | APROVADO | 8245399.45 | 88.08 | 7262757.5 | 88.08 | 0136/2023 |  | 1418 | APROVADO |  | CONPATE ENGENHARIA LTDA | Obra embargada (03/06/24) - IBAMA |  |  | 341ECE0005S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-371 | ENTR. CE-168/284 (B)(CRUZETA) - ENTR. CE-176 (ANTONINA DO NORTE - BID | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | 26.64 | Saboeiro | Antonina do Norte |  | CARIRI |  |  | 2024-06-03 | 2025-05-29 | 2025-08-17 | APROVADO | 35775276.82 | - | 0 | - | 0026/2024 |  | 2690 | APROVADO |  | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0570S0, 176ECE0400S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-371 | ENTR. CE-176(A) p/ ASSARÉ (ANTONINA DO NORTE) - ENTR. BR-230(A) (CARMELÓPOLIS) - BID | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | 24.64 | Antonina do Norte | Campos Sales |  | CARIRI |  |  | 2024-05-29 | 2025-05-24 | 2025-08-20 | APROVADO | 28959211.07 | 0.44 | 0 | - | 0027/2024 |  | 2691 | APROVADO |  | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0590S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | CE-371 | ENTR. BR-230(A) (CARMELÓPOLIS) - ENTR. CE-187/BR-230(B) (CAMPOS SALES) - BID | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | 33.01 | Campos Sales |  |  | CARIRI |  |  | 2024-05-29 | 2025-05-24 | 2025-08-17 | APROVADO | 44296967.12 | - | 0 | - | 0028/2024 |  | 2692 | APROVADO |  | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0610S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | PASSAGEM MOLHADA - DISTRITO DE CAJAZEIRAS | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | 0.22 | Senador Pompeu |  |  | SERTÃO CENTRAL |  |  | 2023-09-21 | 2024-08-17 | 2024-10-20 | APROVADO | 2557725.39 | 98.37 | 2516149.61 | 98.37 | 0137/2023 |  | 1100 | APROVADO |  | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Municipal |  |  | SENADOR POMPEU
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | ACESSO | ILUMINAÇÃO DO ACESSO AO GEOSSÍTIO CACHOEIRA |  | - | Missão Velha |  |  | CARIRI |  |  | 2023-11-21 | 2024-08-11 |  | APROVADO | 524070.01 | 25.3 | 0 | - | 0313/2023 |  | 2133 | APROVADO |  | BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA |  |  |  | 153ECE0380S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-354 | ENTR. BR-222 (UMIRIM) - PENTECOSTE |  | 17.7 | Umirim | Pentecoste |  | LITORAL OESTE / VALE DO CURU | [5 empty] | APROVADO | 18239543.45 | - | 0 | - | 0241/2023 |  | 2317 | APROVADO |  | CONSÓRCIO CETUS ARN CONSTRUÇÕES PENTECOSTE | CONTRATADO AGUARDANDO O.S. (Falta autorização) | Apta O.S política |  | 354ECE0310S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-275/ CE-371 | TRECHO 1: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - DISTRITO DE BAIXIO (EXTENSÃO DE 7,84 KM) TRECHO 2: CONTORNO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (EXTENSÃO DE 3,02 KM) |  | 10.86 | Deputado Irapuan Pinheiro |  |  | SERTÃO CENTRAL | [5 empty] | APROVADO | 14130382.29 | - | 0 | - | 0008/2024 |  | 1314 | APROVADO |  | CONSÓRCIO CEARÁ II FORTALEZA | CONTRATADO AGUARDANDO O.S. (Falta autorização) | Apta O.S política |  | 275ECE0110S0, 275ECE0115S0, 462ECE0010S0, 462ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-282 | IGUATU - DISTRITO DE BAÚ |  | 10.9 | Iguatu |  |  | CENTRO SUL | [5 empty] | APROVADO | 10427608.48 | - | 0 | - | - |  | 1313 | APROVADO |  | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | Conversar com a empresa |  |  | 282ECE0185N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-253 | VIA PAISAGÍSTICA NA MARGEM ESQUERDA DO RIO PACOTI |  | 1.35 | Pacoti |  |  | GRANDE FORTALEZA | [5 empty] | APROVADO | 5882342.26 | - | 0 | - | - |  | 1415 | APROVADO |  | CONSTRUTORA JLV LTDA | Aguardando definição da indenização |  |  | PACOTI
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | LICITADO | CE-189 E CE-265 | EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS EXISTENTES POR BUEIROS NO RIACHO CANABRAVA NA CE-189 NO TRECHO ARARENDÁ - IPAPORANGA E NA CE-265 NO TRECHO ARARENDÁ – PORANGA |  | 0.345 | Ararendá |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS | [5 empty] | APROVADO | 3150000 | - | 0 | - | - |  | 2521 | APROVADO |  | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Aguardando Homologação da licitação (43022.001986/2024-75) |  |  | ARARENDÁ
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-155 | IMPLANTAÇÃO DA ROTATÓRIA DE ACESSO AO GATE 2 DO PORTO DO PECÉM NA CE-155 |  | 0.24 | Caucaia |  |  | GRANDE FORTALEZA | [5 empty] | APROVADO | 4094084.38 | - | 0 | - | - |  | 2351 | APROVADO |  | CCS CONSTRUÇÕES LTDA | Constituindo o consórcio Aguardando assinatura do contrato e Emissão da OS |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-151 | ENTR. BR-116 – CANAÚNA |  | 4.65 | Ipaumirim |  |  | CENTRO SUL | [5 empty] | APROVADO | 5710214.64 | - | 0 | - | - |  | 1387 | APROVADO |  | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | SEPLAG |  |  | 151ECE0070S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | DUPLICAÇÃO | LICITADO | CE-010 | OBRAS DO REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E MELHORAMENTOS DO ANEL VIÁRIO DE FORTALEZA |  | 32.3 | Fortaleza |  |  | GRANDE FORTALEZA | [5 empty] | APROVADO | 97000000 | - | 0 | - | - |  | 12 | APROVADO |  | LACA ENGENHARIA LTDA |  |  |  | 010ECE0030D0, 010ECE0030E0, 010ECE0040D0, 010ECE0040E0, 010ECE0050D0, 010ECE0050E0, 010ECE0070D0, 010ECE0070E0, 010ECE0080D0, 010ECE0080E0, 010ECE0090D0, 010ECE0090E0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM LICITAÇÃO | ACESSO | EXECUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS: PASSAGEM MOLHADA DE AMARELAS (180 METROS), PASSAGEM MOLHADA DE PAUS BRANCOS (AROEIRAS) (220 METROS) E PASSAGEM MOLHADA DE TANQUES (155 METROS) E RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DE TANQUES (964 METROS) |  | PM-01: 180m; PM-02: 220m; PM-03: 155m; Barragem: 964m. | Beberibe |  |  | LITORAL LESTE | [5 empty] | APROVADO | 12746566 | - | 0 | - | - |  | 2382 | APROVADO |  |  | 43022.003463/2024-63 - Será convênio |  |  | BEBERIBE
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-267 | REMANESCENTE DA OBRA ENTR. CE-187 (NOVO ORIENTE) – EMAÚS – DIVISA CE/PI |  | 18.7 | Novo Oriente |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS | [5 empty] | APROVADO | 25511538.84 | - | 0 | - | - |  | 1412 | APROVADO |  |  | 43022.001987/2024-10 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/07/2024, às 09:30h |  | PGE | 267ECE0010S0, 267ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM LICITAÇÃO | CE-263 | CICLOVIA NA CE-263 - JAGUARUANA |  | 2.4 | Jaguaruana |  |  | LITORAL LESTE | [5 empty] | APROVADO | 1129227.69 | - | 0 | - | - |  | 2266 | APROVADO |  |  | 43022.003753/2024-15 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/07/2024, às 09:30h |  | PGE | JAGUARUANA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-486 | REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CANAL DO RIO GRANJEIRO EM CRATO – CE |  | 2.2 | Crato |  |  | CARIRI | [5 empty] | APROVADO | 126784977.73 | - | 0 | - | - |  | 1760 | APROVADO |  |  | NUP 43022.000018/2024-41 PROPOSTAS ABERTAS EM 18/07/2024, às 9h |  |  | 486ECE0020S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM LICITAÇÃO | - | PROGRAMA SINALIZE (11 LOTES) |  | - | Todos |  |  | TODAS |  |  | LICITAÇÃO SUSPENSA |  |  | APROVADO | 276785363.82 | - | 0 | - | - |  | 683 | APROVADO |  | - | Licitação suspensa AVISO DE SUSPENSÃO PUBLICADO NO DOE DO DIA 04/06/2024 |  |  | FORTALEZA, ARACOIABA, ITAPIPOCA, SANTA QUITÉRIA, SOBRAL, TAUÁ, IGUATU, CRATO, QUIXERAMOBIM, LIMOEIRO DO NORTE, CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-496 | BREJO SANTO - ABAIARA - BID |  | 17.66 | Brejo Santo | Abaiara |  | CARIRI | [5 empty] | APROVADO | 32871148.73 | - | 0 | - | - |  | 1328 | APROVADO |  |  | 01470020/2024 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/08/2024, às 09:00h |  |  | 496ECE0030S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM LICITAÇÃO |  | ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - BID |  | - | Todos |  |  | TODAS |  |  | PROCESSO DE LICITAÇÃO NA SOP |  |  | APROVADO | 4087307.38 | - | 0 | - | - |  | 2948 | APROVADO |  |  | 01600161/2024 - SUPAR |  |  | FORTALEZA, ARACOIABA, ITAPIPOCA, SANTA QUITÉRIA, SOBRAL, TAUÁ, IGUATU, CRATO, QUIXERAMOBIM, LIMOEIRO DO NORTE, CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | EM LICITAÇÃO | - | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MULHERES NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA INFRARODOVIÁRIA CEARÁ - BID |  | - | Quixeré |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  |  | AGUARDANDO MARCAÇÃO DE DATA |  |  | APROVADO | 484890.52 | - | 0 | - | - |  | 2897 | APROVADO |  |  | 01470004/2024 – PGE/CL Programa BID |  |  | QUIXERÉ
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-377 | ENTR. CE-356 (BONSUCESSO) - ENTR. CE-458 (QUIXERÉ) - BID |  | 30.08 | Quixeré |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  |  | AGUARDANDO MARCAÇÃO DE DATA |  |  | APROVADO | 60064584.46 | - | 0 | - | - |  | 2896 | APROVADO |  |  | 01470055/2024 – PGE/CL Obra BID |  |  | 377ECE0030S0, 377ECE0050S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-387 | ENTR. CE- 151 – DIVISA CE / PB |  | 4.12 | Umari |  |  | CENTRO SUL |  |  | PROCESSO DE LICITAÇÃO NA SOP (FASE INTERNA) |  |  | APROVADO | 6286262.02 | - | 0 | - | - |  | 1445 | APROVADO |  |  | Abrerura de processo licitatorio - 43022.006959/2024-99 |  |  | 387ECE0010S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | EM LICITAÇÃO | CE-179 | ENTR. CE-232 - PARAPUÍ |  | 12.34 | Santana do Acaraú |  |  | SERTÃO DE SOBRAL |  |  | PROCESSO DE LICITAÇÃO NA SOP (FASE INTERNA) |  |  | APROVADO | 12658830.8 | - | 0 | - | - |  | 2476 | APROVADO |  |  | Abrerura de processo licitatorio |  |  | 179ECE0130N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | A LICITAR | CE-010/BR-116 CE-155/BR-222 | READEQUAÇÃO DA RÓTULA DA CE-155 COM A BR-222 E IMPLANTAÇÃO DA ALÇA DE LIGAÇÃO DA ANEL VIÁRIO COM A BR-116 |  | 1.66 | Fortaleza | Caucaia |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE LIC. |  |  | PROPOSTA | 10272020.44 | - | - |  | - |  | 2899 | PROPOSTA |  |  | 43022.002439/2024-15 - Aguardando aprovação de MAPP |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | A LICITAR | CE-317 | REQUALIFICAÇÃO DA AV. CÉSAR CALS DE OLIVEIRA EM UBAJARA |  | 2.01 | Ubajara |  |  | SERRA DA IBIAPABA |  |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO |  |  | APROVADO | 5874681.49 | - | - |  | - |  | 1250 | APROVADO |  |  | Licitação Revogada - CP 20220016/SOP - DO 05/03/2024 - Fl. 15 |  |  | UBAJARA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | A LICITAR | CE-378 | TRECHO: BARROCAS (IGUATU) |  | 8.5 | Iguatu |  |  | CENTRO SUL |  |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO |  |  | APROVADO | 7107803.45 | - | - |  | - |  | 1311 | APROVADO |  |  | Vigência do contrato nº 0276/2022 - A.L. TEIXEIRA Vencida (16/12/2023) |  |  | 378ECE0010N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | A LICITAR | - | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) (11 LOTES) |  | - | Todos |  |  | TODAS |  |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO |  |  | APROVADO | 206821453.89 | - | - |  | - |  | 26 | APROVADO |  |  | LICITAÇÃO ANULADA SERÁ ABERTO NOVO PROCESSO VIA SUITE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO |  |  | FORTALEZA, ARACOIABA, ITAPIPOCA, SANTA QUITÉRIA, SOBRAL, TAUÁ, IGUATU, CRATO, QUIXERAMOBIM, LIMOEIRO DO NORTE, CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | A LICITAR | CE-473 | CARNAUBINHA - ENTR. BR-226 (MILHÃ) |  | 16.28 | Milhã |  |  | SERTÃO CENTRAL |  |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO |  |  | APROVADO | 17021053.77 | - | - |  | - |  | 2281 | APROVADO |  |  | Licitação Revogada |  |  | 473ECE0010N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | A LICITAR | CE-350 | ENTR. BR 116 – CENTRO JOÃO PIAMARTA |  | 3.8 | Itaitinga |  |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO |  |  | PENDENTE | 3631732.22 | - | - |  | 0345/2022 |  | 1393 | PENDENTE |  |  | Vigência do contrato nº 0345/2022 Vencida (08/05/2023) |  |  | 350ECE0088S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-352 | PRAIA DAS FONTES - PRAIA DO DIOGO (BEBERIBE) |  | 1.5 | Beberibe |  |  | LITORAL LESTE |  |  | CONTRATADO AGUARDANDO APROVAÇÃO DE MAPP E O.S. |  |  | PENDENTE | 1156677.52 | - | - |  | 0282/2022 |  | 1958 | PENDENTE |  | CONSÓRCIO FEITOSA - CBC V |  |  |  | 352ECE0050S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | VICINAL | VIA DE ACESSO ENTRE A URBANIZAÇÃO DO RIO MARANGUAPINHO, MARGEM DIREITA - TRECHO IV, E A RUA CÔNEGO DE CASTRO |  | 0.59 | Maracanaú |  |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 869609.58 | - | - |  | - |  | 2040 | PROPOSTA |  | JT CONSTRUCAO EIRELI - EPP |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-496 | MISSÃO NOVA - BARREIRA |  | 7.72 | Missão Velha |  |  | CARIRI |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 8875721.37 | - | - |  | - |  | 2164 | PROPOSTA |  | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  |  |  | 496ECE0004S0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | PAVIMENTAÇÃO | LICITADO | CE-371 | DISTRITO DE SÃO PAULINO (ACOPIARA) - DISTRITO DE FLAMENGO (SABOEIRO) |  | 17.96 | Acopiara | Saboeiro |  | CENTRO SUL |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 26007039.66 | - | - |  | - |  | 2271 | PROPOSTA |  | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS S.A |  |  |  | 371ECE0490N0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RESTAURAÇÃO | LICITADO | CE-010 | PONTE SOBRE O RIO COCÓ (SABIAGUABA) – ENTR. CE-040 |  | 13.18 | Fortaleza | Eusébio |  | GRANDE FORTALEZA |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 16902870.34 | - | - |  | - |  | 2270 | PROPOSTA |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  |  |  | 010ECE0006D0, 010ECE0006E0
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | LICITADO | CE-060/CE-487 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS CE-060 e CE- 487 NOS TRECHOS IV E V DO CONTORNO DE JUAZEIRO DO NORTE |  |  | Juazeiro do Norte |  |  | CARIRI |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 630156.9 | - | - |  | - |  | 2404 | PROPOSTA |  | YANN DE S VIEIRA ME | JÁ FOI EXECUTADA A ILUMINAÇÃO DO TRECHO IV |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | LICITADO | CE-356 | PONTE SOBRE O RIO CANGATI NA CE-356 |  | 0.066 | Aracoiaba |  |  | MACIÇO DE BATURITÉ |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 2634519.19 | - | - |  | - |  | 2203 | PROPOSTA |  | EDRO ENGENHARIA LTDA |  |  |  | ARACOIABA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | LICITADO | - | OBRA DE IMPLANTAÇÕES E URBANIZAÇÕES EM BARBALHA - MIRANTE NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ |  |  | Barbalha |  |  | CARIRI |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 2575687.13 | - | - |  | - |  | 1918 | PROPOSTA |  | CONSTRUTORA FEITOSA EIRELI |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | OUTROS | LICITADO | - | REQUALIFICAÇÃO DO RANCHO DOS PEQUIZEIROS |  |  | Jardim |  |  | CARIRI |  |  | AGUARDANDO APROV. DE MAPP/ CONTRATO / O.S. |  |  | PROPOSTA | 2375783.88 | - | - |  | - |  | 2226 | PROPOSTA |  | GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | JARDIM
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL R.M. DE FORTALEZA |  | 1218.3 | [6 empty] | 2020-08-21 | 2024-08-16 | 2024-09-06 | APROVADO | 143964962 | 79.57 | 101908051.55 | 70.79 | 046/2020 |  | 1 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL ARACOIABA |  | 1063.4 | [6 empty] | 2021-07-19 | 2025-07-14 | 2026-06-19 | APROVADO | 61534559.98 | 78.12 | 43228952.73 | 70.25 | 127/2021 |  | 1 | APROVADO |  | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA |  |  |  | ARACOIABA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL ITAPIPOCA |  | 1440.8 | [6 empty] | 2020-07-21 | 2025-07-16 | 2025-09-30 | APROVADO | 74722339.99 | 81.11 | 56024859.69 | 74.98 | 024/2020 |  | 1 | APROVADO |  | TERPA CONSTRUÇÕES S/A |  |  |  | ITAPIPOCA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL LIMOEIRO DO NORTE |  | 1705.7 | [6 empty] | 2021-04-22 | 2025-04-06 | 2025-10-01 | APROVADO | 89818707.11 | 69.57 | 54059499.11 | 60.19 | 041/2021 |  | 1 | APROVADO |  | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA |  |  |  | LIMOEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL SANTA QUITÉRIA |  | 1508.5 | [6 empty] | 2020-07-21 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | APROVADO | 70720807.15 | 71.09 | 42079656.4 | 59.5 | 023/2020 |  | 1 | APROVADO |  | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. |  |  |  | SANTA QUITÉRIA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL QUIXERAMOBIM |  | 1383.2 | [6 empty] | 2024-02-27 | 2025-02-21 | 2026-02-03 | APROVADO | 26823535.17 | 18.32 | 3499952.05 | 13.05 | 006/2024 |  | 1 | APROVADO |  | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. |  |  |  | QUIXERAMOBIM
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL SOBRAL |  | 1920.7 | [6 empty] | 2020-10-05 | 2024-10-05 | 2025-03-21 | APROVADO | 140251530.09 | 85.04 | 107752756.16 | 76.83 | 066/2020 |  | 1 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL CRATEÚS |  | 887.6 | [6 empty] | 2021-06-21 | 2025-06-21 | 2025-11-30 | APROVADO | 56674337.54 | 61.43 | 30836594.1 | 54.41 | 094/2021 |  | 1 | APROVADO |  | TERPA CONSTRUÇÕES S/A |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL IGUATU |  | 1206.1 | [6 empty] | 2020-07-22 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | APROVADO | 103871192.51 | 71.73 | 67939543.22 | 65.41 | 026/2020 |  | 1 | APROVADO |  | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL CRATO |  | 1722.9 | [6 empty] | 2020-09-21 | 2024-09-19 | 2025-03-08 | APROVADO | 147282573.32 | 87.56 | 121271793.8 | 82.34 | 061/2020 |  | 1 | APROVADO |  | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. |  |  |  | CRATO
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | CONSERVA RODOVIÁRIA | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DISTRITO OPERACIONAL TAUÁ |  | 1036.2 | [6 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-24 | 2025-12-18 | APROVADO | 28772381.35 | 8.63 | 2483977.67 | 8.63 | 325/2023 |  | 1 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL RM DE FORTALEZA |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2024-12-22 | 2025-03-22 | APROVADO | 36144888.9 | 32.57 | 10075933.56 | 27.88 | 85/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL ARACOIABA |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | APROVADO | 28492779.13 | 15.11 | 4305027.72 | 15.11 | 86/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  |  |  | ARACOIABA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL ITAPIPOCA |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | APROVADO | 49512800.51 | 24.09 | 11925972.73 | 24.09 | 112/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO LITORAL NORTE |  |  |  | ITAPIPOCA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL LIMOEIRO DO NORTE |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | APROVADO | 25600589.37 | 11.27 | 2884205.54 | 11.27 | 109/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL FUNCIONAL III |  |  |  | LIMOEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL SANTA QUITÉRIA |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-08-21 | 2024-07-19 | 2024-10-17 | APROVADO | 38042971.8 | 75.14 | 28584887.65 | 75.14 | 113/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO RECUPERA RODOVIA - LOTE 5 |  |  |  | SANTA QUITÉRIA
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL QUIXERAMOBIM |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-25 | 2024-07-12 | 2024-11-19 | APROVADO | 12534212.6 | 91.65 | 11488033.5 | 91.65 | 106/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO CEARÁ IV |  |  |  | QUIXERAMOBIM
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL SOBRAL |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-08-21 | 2024-07-27 | 2024-10-26 | APROVADO | 23331330.85 | 78.87 | 18400820 | 78.87 | 116/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO RECUPERA RODOVIA - LOTE 7 |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL CRATEÚS |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | APROVADO | 24588676.82 | 39.92 | 9816694.32 | 39.92 | 110/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL FUNCIONAL III |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL IGUATU |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-08-21 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | APROVADO | 15823267.92 | 93.69 | 14824970.69 | 93.69 | 87/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL CRATO |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | APROVADO | 41336868.08 | 49.14 | 20313236.91 | 49.14 | 89/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. |  |  |  | CRATO
DADOS PARA POWER BI | RODOVIAS | SOP |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA SOP - DISTRITO OPERACIONAL TAUÁ |  | 1036.2 | [6 empty] | 2023-09-21 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | APROVADO | 17904604.46 | 50.17 | 7702156.08 | 43.02 | 88/2023 |  | 2301 | APROVADO |  | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - DISTRITO DE ALGODÃO | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | QUITERIANÓPOLIS | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 356/2022 | 05382022SOP34 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | QUITERIANÓPOLIS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA JOAQUIM NUNES VIEIRA, C/ AV. SÃO JOSÉ - DISTRITO DE CAPIM DA ROÇA | RUI DE PAULA BARBOSA | - | PINDORETAMA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 354/2022 | 05372022SOP44 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | PINDORETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DO CONJUNTO RENASCER - RUA G C/RUA CLARIM - BAIRRO DIAS MACEDO | JOVANKA RANGEL FROTA | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 354/2022 | 05372022SOP43 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇAS - RUA JOSIAS COSTA MORAES, 184 - BAIRRO CENTRO | JOVANKA RANGEL FROTA | - | IRACEMA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 353/2022 | 05362022SOP39 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | IRACEMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA JARDIM UNIÃO - RUA MENOR JERÔNIMO, Nº 2980 - BAIRRO PASSARÉ | JOVANKA RANGEL FROTA | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 354/2022 | 05372022SOP42 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE | A DEFINIR | - | MILHÃ | [7 empty] | 2026-03-14 |  | 1911533.75 | 0 |  |  | 37/2024 | 05602024SEDUC01 |  |  |  | TM TIMBÓ CONSTRUÇÕES |  |  |  | MILHÃ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CATARINA - CE | A DEFINIR | - | CATARINA | [7 empty] | 2024-12-25 |  | 2099973.12 | 0 |  |  | 95/2023 | 04692023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | CATARINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - VILA SOCIAL MESSEJANA | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 354/2022 | 05372022SOP41 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - VILA SOCIAL CANINDEZINHO | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 354/2022 | 05372022SOP40 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | AGUARDANDO O.S. | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA MONSENHOR AZARIAS SOBREIRA, AV. JOSÉ BEZERRA S/N | A DEFINIR | - | JUAZEIRO DO NORTE | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 356/2022 | 05382022SOP33 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA LUZANIA ALVES MATOS - BAIRRO RAIMUNDO ANTÔNIO CASIMIRO | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | GROAÍRAS | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 0 |  |  | 362/2022 | 05392022SOP35 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | GROAÍRAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | AGUARDANDO O.S. | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM 12 SALAS NA ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ | A DEFINIR | - | QUIXELÔ | [7 empty] | 2025-12-01 |  | 6880150 | 0 |  |  | 2024-05-01 | 05572024SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA |  |  |  | QUIXELÔ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA - CE | A DEFINIR | - | ALTANEIRA | [7 empty] | 2024-12-16 |  | 1855739.45 | 0 |  |  | 51/2023 | 04682023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | ALTANEIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE | A DEFINIR | - | ABAIARA | [7 empty] | 2024-12-16 |  | 1906929.17 | 0 |  |  | 54/2023 | 04672023SEDUC01 |  |  |  | SOMA ENGENHARIA |  |  |  | ABAIARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ - CE | A DEFINIR | - | SÃO LUÍS DO CURU | [7 empty] | 2024-12-16 |  | 1903700 | 0 |  |  | 37/2023 | 04662023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | SÃO LUÍS DO CURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHAS TIPO II - FARIAS BRITO 02 | A DEFINIR | - | FARIAS BRITO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 | 0 |  |  | 136/2021 | 02402021SOP43 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | FARIAS BRITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - FARIAS BRITO 01 | A DEFINIR | - | FARIAS BRITO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 | 0 |  |  | 136/2021 | 02402021SOP42 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | FARIAS BRITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHAS TIPO II - BARRO 02 | A DEFINIR | - | BARRO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 | 0 |  |  | 136/2021 | 02402021SOP41 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | BARRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHAS TIPO II - LOCALIDADE SERRA VERMELHO | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | REDENÇÃO | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300963.55 | 71.1 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP19 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | REDENÇÃO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RAU 109 - CIDADE NOVA | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | CAPISTRANO | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 83.5 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP18 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAPISTRANO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - MUNICÍPIO DE ALTANEIRA - ALTANEIRA 01 | A DEFINIR | - | ALTANEIRA | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 | 87.3 |  |  | 136/2021 | 02402021SOP40 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | ALTANEIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - CATARINA 02 | A DEFINIR | - | CATARINA | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 | 87.7 |  |  | 77/2022 | 03852022SOP43 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CATARINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - CAPISTRANO 01 | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | CAPISTRANO | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 80 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP17 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAPISTRANO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - LAGOA DO VELHO / LAGOA DO SERROTE | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | OCARA | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 66.2 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP13 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | OCARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE CAIO PRADO | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ITAPIÚNA | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 35.4 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP12 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ITAPIÚNA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE PALMATÓRIA | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ITAPIÚNA | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 38.3 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP11 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ITAPIÚNA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE MORADA NOVA 01 | A DEFINIR | - | MORADA NOVA | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 | 41.2 |  |  | 281/2022 | 04882022SOP23 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | MORADA NOVA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA JAIME TOMÁS DE AQUINO - DISTRITO DE AQUINOPOLES | JOVANKA RANGEL FROTA | - | JAGUARIBE | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 30.3 |  |  | 353/2022 | 05362022SOP43 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA PEDRO PAULINO DE ARAÚJO, RUA BIBIANO VITORINO C/ RUA ALTO DA APARECIDA - DISTRITO DE INGAZEIRA | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | AURORA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 27.8 |  |  | 356/2022 | 05382022SOP32 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | AURORA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - PIRS - PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL REGIONAL DE SOBRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | A DEFINIR | - | SOBRAL | [7 empty] | 2024-07-20 |  | 596931.33 | 28 |  |  | 28/2022 | 03152022SOP06 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - PFHA - PENITENCIÁRIA FRANCISCO HÉLIO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | A DEFINIR | - | PACATUBA | [7 empty] | 2024-07-20 |  | 594429.28 | 5.4 |  |  | 28/2022 | 03152022SOP05 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - CPPL DE CAUCAIA - UNIDADE PRISIONAL, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | A DEFINIR | - | CAUCAIA | [7 empty] | 2024-07-20 |  | 1189444.63 | 3.9 |  |  | 28/2022 | 03152022SOP03 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RERIUTABA 01 | A DEFINIR | - | RERIUTABA | [7 empty] | 2025-04-16 |  | 281754.11 | 0 |  |  | 187/2021 | 02832021SOP26 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | RERIUTABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - COMUNIDADE DE BOM SUCESSO | A DEFINIR | - | RUSSAS | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 | 93 |  |  | 281/2022 | 04882022SOP29 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BARRA NOVA | RUI DE PAULA BARBOSA | - | CASCAVEL | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 | 79.2 |  |  | 281/2022 | 04882022SOP25 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | CASCAVEL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - SÍTIO AGOSTINHO (S/N), GLEBA SÃO FRANCISCO / PARTE 03 | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | GUARAMIRANGA | [7 empty] | 2025-11-24 |  | 300999.07 | 85 |  |  | 124/2023 | 06732023SOP03 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | GUARAMIRANGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - MIRAÍMA 01 | VIRNA GOMES DE PAULA | - | MIRAÍMA | [7 empty] | 2025-11-19 |  | 313307.57 | 82 |  |  | 121/2023 | 06712023SOP21 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | MIRAÍMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - JIJOCA DE JERICOACOARA | A DEFINIR | - | JIJOCA DE JERICOACOARA | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 0 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP23 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE SOLIDÃO | A DEFINIR | - | CRUZ | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 63.5 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP22 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE SEDE | A DEFINIR | - | CRUZ | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 1 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP21 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE LAGOA DO MATO | A DEFINIR | - | BELA CRUZ | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 90.9 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP20 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | BELA CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE CARRASCO | A DEFINIR | - | BELA CRUZ | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 67 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP19 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | BELA CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BITUPITÁ | A DEFINIR | - | BARROQUINHA | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 | 0 |  |  | 141/2021 | 02772021SOP18 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | BARROQUINHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE CAPONGA - RODOVIA CE-138 | RUI DE PAULA BARBOSA | - | CASCAVEL | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 0 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP30 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CASCAVEL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA DOM LUIZ, S/N - BAIRRO ACAMPAMENTO | JOVANKA RANGEL FROTA | - | JAGUARETAMA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 | 9 |  |  | 353/2022 | 05362022SOP42 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | JAGUARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO TIMBÓ | A DEFINIR | - | MARACANAÚ | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 99.4 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP29 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - MARACANAÚ 04 | A DEFINIR | - | MARACANAÚ | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 12.4 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP28 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - PAJUSSARA PARQUE | A DEFINIR | - | MARACANAÚ | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 0 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP27 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - CAUCAIA 03 | A DEFINIR | - | CAUCAIA | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 0 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP26 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - CAUCAIA 02 | A DEFINIR | - | CAUCAIA | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 | 0 |  |  | 140/2021 | 02272021SOP25 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - NOVO METRÓPOLE | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | CAUCAIA | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP24 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RODOVIA BR-222 | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ITAPAJÉ | [7 empty] | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP19 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | ITAPAJÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA, RUA 5 | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARAIPABA | [7 empty] | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP11 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | PARAIPABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE VILA SÃO JOÃO, RUA SDO (S/N) | VIRNA GOMES DE PAULA | - | GENERAL SAMPAIO | [7 empty] | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP02 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | GENERAL SAMPAIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO SALITRE - RUA JOÃO AMARO DE SOUZA, S/N - ZONA RURAL | AGABE SOUSA LINHARES | - | CANINDÉ | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP18 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | CANINDÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RUA SDO - ESTR. VICINAL - DISTRITO DE BELA VISTA | A DEFINIR | - | TIANGUÁ | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP16 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | TIANGUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO PALESTINA | A DEFINIR | - | MAURITI | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP14 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | MAURITI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO DANTAS - SEDE | A DEFINIR | - | MAURITI | [7 empty] | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP13 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | MAURITI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - PARQUE DE EVENTOS - RUA DJAVA SOBREIRA | A DEFINIR | - | MILAGRES | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP39 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | MILAGRES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO I - BAIRROS PASSARÉ - CONJUNTO BARROSO 2 | A DEFINIR | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-11-30 |  | 1584841.5 |  |  |  | 115/2023 | 06622023SOP02 |  |  |  | TX CONSTRUÇÕES |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA DO TIPO II - QUIXADÁ 04 | A DEFINIR | - | QUIXADÁ | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP42 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | QUIXADÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - FRECHEIRINHA 01 | A DEFINIR | - | FRECHEIRINHA | [7 empty] | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP24 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | FRECHEIRINHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO ACAMPAMENTO - RUA TEREZINHA MORORÓ PASSOS | A DEFINIR | - | VARJOTA | [7 empty] | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP22 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | VARJOTA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE | A DEFINIR | - | MORADA NOVA | [7 empty] | 2024-12-25 |  | 1812000 |  |  |  | 142/2023 | 04712023SEDUC01 |  |  |  | F R ARCANJO MATOS LTDA |  |  |  | MORADA NOVA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - MUNICÍPIO DE BARRO/CE - DISTRITO DE LARA - LADO DA ESCOLA MUNICIPAL | A DEFINIR | - | BARRO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP05 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | BARRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA TAMARINDO, RUA JOSÉ LUSTOSA S/N | DIEGO DEMÉTRIO TORRES | - | NOVA RUSSAS | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 362/2022 | 05392022SOP32 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | NOVA RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE CARNAÚBA - RUA ANTÔNIO JULIO | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | JATI | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 278520.46 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP09 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | JATI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE JAMACARU | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | MISSÃO VELHA | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP10 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | MISSÃO VELHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO SIMÃO | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | CRATO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP12 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | CRATO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO BARREIROS - SEDE | A DEFINIR | - | POTENGI | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP13 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | POTENGI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - MARTINÓPOLE | AGABE SOUSA LINHARES | - | MARTINÓPOLE | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP02 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | MARTINÓPOLE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE MIRAGEM | A DEFINIR | - | CARIRIAÇU | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP38 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | CARIRIAÇU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - SEDE DO MUNICÍPIO - VIZINHO EEEP | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | ARARIPE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP24 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | ARARIPE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO PADRE CÍCERO - RUA SDO, S/N | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | MILAGRES | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP25 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | MILAGRES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - SÍTIO BAIXO, S/N | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | JIJOCA DE JERICOACOARA | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP05 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA | A DEFINIR | - | SABOEIRO | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP40 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | SABOEIRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA EDUARDO MAGALHÃES - RUA POMPEU LIRA DE MOARES - BAIRRO EDSON LOBO DE MESQUITA | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JUNIOR | - | SANTA QUITÉRIA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 362/2022 | 05392022SOP31 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | SANTA QUITÉRIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - ORÓS 02 | A DEFINIR | - | ORÓS | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP39 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ORÓS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA S/N - DISTRITO DE FELIZARDO | A DEFINIR | - | IPAUMIRIM | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP37 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | IPAUMIRIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇAS - PRAÇA ANTÔNIO MOREIRA MENDES - DISTRITO MONTE CASTELO | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | CHORÓ | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP37 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | CHORÓ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO ALEXANDRE CARLOS - RUA PROJETADA B | A DEFINIR | - | CATARINA | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP36 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CATARINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - ENTRE AS RUAS PROFESSORA FRANCISCA FERREIRA BORGES E VEREADORA GLÓRIA APARECIDA FERREIRA BORGES, NAS PROXIMIDADES DO CONJ. HABITACIONAL MÃE GILZA | A DEFINIR | - | BAIXIO | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP35 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | BAIXIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA ANTÔNIO JERÔNIMO - RUA PEDRO CARBONA DE SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE | MARCIO MONTENEGRO | - | BANABUIÚ | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP36 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | BANABUIÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - MONSENHOR TABOSA 01 | DAVI BRAGA FEITOSA | - | MONSENHOR TABOSA | [7 empty] | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP21 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | MONSENHOR TABOSA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - SEDE DA VILA DE UMARI - DISTRITO DE FELÍCIA | A DEFINIR | - | ACOPIARA | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP34 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ACOPIARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - SEDE DA VILA DE TRUSSÚ – DISTRITO DE TRUSSÚ | A DEFINIR | - | ACOPIARA | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP33 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ACOPIARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO JOSÉ ROSA | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | CRATEÚS | [7 empty] | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP19 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA SDO - DISTRITO TRANQUEIRAS | DIEGO DEMÉTRIO TORRES | - | INDEPENDÊNCIA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 362/2022 | 05392022SOP33 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | INDEPENDÊNCIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE JORDÃO | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | SOBRAL | [7 empty] | 2024-11-16 |  | 361512.1 |  |  |  | 2024-07-01 | 08442024SOP01 |  |  |  | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | AGUARDANDO O.S. | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA PÚBLICA JONAS BEZERRA DA ROCHA - AV. PRESIDENTE VARGAS, S/N - BAIRRO CAMPO NOVO | A DEFINIR | - | QUIXADÁ | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP35 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | QUIXADÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA ESPERANÇA - AS MARGENS DA BR-404 - BAIRRO MOREIRAS | A DEFINIR | - | ACOPIARA | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP32 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ACOPIARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - COMUNIDADE DE SANTANA - DISTRITO DE PEDRINHAS | A DEFINIR | - | ICÓ | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP31 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ICÓ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DE SANTA CRUZ - RUA GERALDA DE BARBOSA DE CARVALHO - DISTRITO SANTA CRUZ DO BANABUIÚ | DAVI BRAGA FEITOSA | - | PEDRA BRANCA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP34 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | PEDRA BRANCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DA SERRA | A DEFINIR | - | ICÓ | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP30 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | ICÓ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - AV. PREFEITO FARIAS FILHO - DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | GUARAMIRANGA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP33 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | GUARAMIRANGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE | A DEFINIR | - | MARCO | [7 empty] | 2025-12-24 |  | 1788046.22 |  |  |  | 2024-07-01 | 05612024SEDUC01 |  |  |  | TM TIMBÓ CONSTRUÇÕES |  |  |  | MARCO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - LOTEAMENTO DOM FRAGOSO | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | CRATEÚS | [7 empty] | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP18 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO IPASE | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | CRATEÚS | [7 empty] | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP17 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA MANDUCA BEZERRA, S/N - BAIRRO PADRE SEBASTIÃO MARLENO ALEXANDRE | JOVANKA RANGEL FROTA | - | JAGUARETAMA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP38 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | JAGUARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | CIDADES |  | OUTROS | AGUARDANDO O.S. | - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO GALPÃO PARA REALOCAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE | A DEFINIR | - | MARACANAÚ | [7 empty] | 2025-04-01 |  | 2306677.21 |  |  |  | 28/2023 | 0652024CIDADES01 |  |  |  | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA LICINIO LEITE SAMPAIO, S/N - BAIRRO CAPOEIRAS | A DEFINIR | - | ABAIARA | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP26 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | ABAIARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE DE TERREIRO DURO - ZONA URBANA | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | NOVA OLINDA | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 280645.34 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP27 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | NOVA OLINDA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - CONJ. VISTA DO VALE - RUA JOAQUIM AMÂNCIO DE SAMPAIO C/ RUA ESPORTISTA ANANIAS ARAUJO | A DEFINIR | - | JUAZEIRO DO NORTE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP28 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - CONJ. HABITACIONAL PE. CÍCERO III - RUA PROJETADA 07 (QD. H), S/N | A DEFINIR | - | JUAZEIRO DO NORTE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP29 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA PAIZINHO SABIÁ, S/N - PLANALTO (C/ RUA CARLOS ALBERTO ALVES QUIRINO) | A DEFINIR | - | JUAZEIRO DO NORTE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP30 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA SATURNINO CANDEIA S/N - MUTIRÃO | A DEFINIR | - | CRATO | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP31 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | CRATO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | MERUOCA | [7 empty] | 2025-03-01 |  | 1892360.76 |  |  |  | 216/2023 | 05282023SEDUC01 |  |  |  | ESTRUTURE CONSTRUCOES E SERVICOS |  |  |  | MERUOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - MARCO 01 | A DEFINIR | - | MARCO | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP06 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | MARCO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE LAPA | A DEFINIR | - | GRAÇA | [7 empty] | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP18 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | GRAÇA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO OLINDA | A DEFINIR | - | CAMOCIM | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP17 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | CAMOCIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - MARCO 02 | A DEFINIR | - | MARCO | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.09 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP24 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | MARCO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE TURURU – CE. | A DEFINIR | - | TURURU | [7 empty] | 2025-02-04 |  | 1840595.27 |  |  |  | 222/2023 | 05042023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | TURURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO BOM PRINCÍPIO | A DEFINIR | - | MORRINHOS | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP16 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | MORRINHOS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE | A DEFINIR | - | MORRINHOS | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP15 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | MORRINHOS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS – CE. | A DEFINIR | - | APUIARÉS | [7 empty] | 2025-02-05 |  | 1785374.98 |  |  |  | 195/2023 | 04992023SEDUC01 |  |  |  | METTA |  |  |  | APUIARÉS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DOM MAURÍCIO | A DEFINIR | - | QUIXADÁ | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP29 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | QUIXADÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RUA SDO, S/N - B. CENTRO (LADO ESTÁDIO) - LOCALIDADE NOVO PORTUGAL | A DEFINIR | - | EUSÉBIO | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP21 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | EUSÉBIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - RUA SANTO AMARO S/N - B. ENCANTADA - LOCALIDADE ENCANTADA | A DEFINIR | - | EUSÉBIO | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP19 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | EUSÉBIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - LOTEAMENTO VISTA DA SERRA - B. SÃO GREGÓRIO - AV. 01, S/N | EDILSON ALVES DA JUSTA | - | PACATUBA | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP17 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEEP, CONFORME PROJETO PADRÃO DA EEM TIPO II, COM 02 (DOIS) LABORATÓRIOS ESPECIAIS NO BAIRRO PALHANO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | SOBRAL | [7 empty] | 2025-08-02 |  | 13706256 |  |  |  | 165/2023 | 04962023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | AGUARDANDO O.S. | - | ARENINHA TIPO II - PARQUE SÃO GONÇALO | A DEFINIR | - | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | [7 empty] | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP15 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II, NO BAIRRO SUMARÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL -CE. | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | SOBRAL | [7 empty] | 2025-08-02 |  | 9569188.71 |  |  |  | 131/2023 | 04872023SEDUC01 |  |  |  | CCS |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE. | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | MULUNGU | [7 empty] | 2025-01-22 |  | 1784985.35 |  |  |  | 92/2023 | 04852023SEDUC01 |  |  |  | METTA |  |  |  | MULUNGU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL REGIONAL DE SOBRAL - PIRS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | SOBRAL | [7 empty] | 2024-07-29 |  | 797995.4 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP09 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE ITAGUÁ | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | CAMPOS SALES | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP33 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | CAMPOS SALES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS - CE | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | CARIÚS | [7 empty] | 2024-12-06 |  | 1826512.13 |  |  |  | 194/2023 | 04802023SEDUC01 |  |  |  | METTA |  |  |  | CARIÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE | A DEFINIR | - | GRAÇA | [7 empty] | 2024-12-16 |  | 1840367.31 |  |  |  | 35/2023 | 04772023SEDUC01 |  |  |  | SOMA ENGENHARIA |  |  |  | GRAÇA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | A DEFINIR | - | BATURITÉ | [7 empty] | 2025-01-20 |  | 1809890.2 |  |  |  | 47/2023 | 04752023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA ALTIZ |  |  |  | BATURITÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | AGUARDANDO O.S. | - | EXECUÇÃO INTEGRAL DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS EM CULTIVO PROTEGIDO – CTCP, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | JUVENAL ALVES BARRETO | - | BARBALHA | [7 empty] | 2024-11-06 |  | 39934457.04 |  |  |  | 21/2023 | 05752023SOP01 |  |  |  | CONST. PORTO |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO VARJOTA | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | VÁRZEA ALEGRE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP37 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | VÁRZEA ALEGRE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - TARRAFAS 01 | A DEFINIR | - | TARRAFAS | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP45 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | TARRAFAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO ROSINHA | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | VÁRZEA ALEGRE | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP36 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | VÁRZEA ALEGRE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | AGUARDANDO O.S. | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | CHAVAL | [7 empty] | 2025-01-13 |  | 1864457.34 |  |  |  | 130/2023 | 04742023SEDUC01 |  |  |  | CONSÓRCIO PRISMA TORRES |  |  |  | CHAVAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - NOVA OLINDA 02 | A DEFINIR | - | NOVA OLINDA | [7 empty] | 2024-08-23 |  | 267666.77 |  |  |  | 136/2021 | 02402021SOP44 |  |  |  | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | NOVA OLINDA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA JOSÉ CHAGAS C/ RUA JOSÉ RAIMUNDO - DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU | JOVANKA RANGEL FROTA | - | MORADA NOVA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP41 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | MORADA NOVA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA SÃO SEBASTIÃO | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | CARIÚS | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 320593.04 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP10 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CARIÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DA MATRIZ - RUA FRANCISCO PITOMBEIRA - DISTRITO DE ESPINHO | JOVANKA RANGEL FROTA | - | LIMOEIRO DO NORTE | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP40 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | LIMOEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE TIMONHA - AV. SANTA LUZIA | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | GRANJA | [7 empty] | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP12 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | GRANJA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA ANT. RODRIGUES QUINDERÉ - BAIRRO ESPLANADA II | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | IGUATU | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 320593.04 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP13 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA PROJETADA 07, QUADRA 07, LOTEAMENTO BRISAS DA SERRA - DISTRITO DE GADELHA | A DEFINIR | - | IGUATU | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP14 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. - ROD. BONILO JACÓ DE CASTRO E SILVA - DISTRITO DE CÓRREGO | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | BARREIRA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP32 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | BARREIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA PARQUE DAS CARNAÚBAS RAIMUNDO INÁCIO - RUA SDO. C/ AV. ANTÔNIO FERREIRA PORTELA | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | MUCAMBO | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 362/2022 | 05392022SOP36 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | MUCAMBO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | CEDRO | [7 empty] | 2024-09-01 |  | 327746.25 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP19 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | CEDRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DA IGREJA - DISTRITO DE SANTA LUZIA | JOVANKA RANGEL FROTA | - | JAGUARUANA | [7 empty] | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 354/2022 | 05372022SOP45 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | JAGUARUANA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | AGUARDANDO O.S. | - | EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACESSIBILIDADE DE TODOS OS AMBIENTES, INCLUINDO RAMPAS ACESSÍVEIS, CORRIMÕES, GUARDA-CORPOS E WC ACESSÍVEIS DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDGARD FACÓ, COM EXECUÇÃO DA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | A DEFINIR | - | FORTALEZA | [7 empty] | 2024-06-13 |  | 473435.53 |  |  |  | 168/2023 | 08422024SOP01 |  |  |  | DPCON PROJETOS |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | PARQUE URBANO | EM EXECUÇÃO | - | URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE MESSEJANA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2025-03-31 | 2026-03-26 |  | 8016464.23 |  |  |  | 16/2024 | 02892024SPS01 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO I, NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM – CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | BOA VIAGEM | [7 empty] | 2026-06-05 |  | 10245107.79 |  |  |  | 51/2024 | 05592024SEDUC01 |  |  |  | VIP CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E PROJETOS |  |  |  | BOA VIAGEM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | CANINDÉ | [6 empty] | 2024-03-23 | 2024-08-01 |  | 2067814.49 |  |  |  | 60/2022 | 02842022SPS01 |  |  |  | DINAMICA EMPREENDIMENTOS |  |  |  | CANINDÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | BREJO SANTO | [6 empty] | 2024-08-04 | 2024-12-05 |  | 2130652.37 |  |  |  | 126/2023 | 02862023SPS01 |  |  |  | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | BREJO SANTO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | AURORA | [6 empty] | 2024-08-04 | 2024-11-29 |  | 1856394.97 |  |  |  | 118/2023 | 02872023SPS01 |  |  |  | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | AURORA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS COBERTAS NAS QUADRAS DOS CENTROS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – CITS NO BAIRRO MUCURIPE, EM FORTALEZA – CE | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  | 646481.18 |  |  |  | 23/2024 | 02902024SPS01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS COBERTAS NAS QUADRAS DOS CENTROS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – CITS NO BAIRRO CONJUNTO CEARÁ, EM FORTALEZA | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  | 696861.05 |  |  |  | 25/2024 | 02912024SPS01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS COBERTAS NAS QUADRAS DOS CENTROS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – CITS NO BAIRRO SÃO BERNARDO, EM FORTALEZA | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  | 930448.12 |  |  |  | 26/2024 | 02922024SPS01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS COBERTAS NAS QUADRAS DOS CENTROS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – CITS NO BAIRRO JOSÉ WALTER, EM FORTALEZA - CE | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  | 654833.42 |  |  |  | 24/2024 | 02932024SPS01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS COBERTAS NAS QUADRAS DOS CENTROS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – CITS NO BAIRRO DE JANGURUSSU, EM FORTALEZA | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  | 549343.1 |  |  |  | 22/2024 | 02942024SPS01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE V - EEMTI JOÃO BARBOSA LIMA, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | ITAIÇABA | [6 empty] | 2024-02-18 | 2024-12-12 |  | 229692.4 |  |  |  | 66/2023 | 04352023SEDUC05 |  |  |  | C&J |  |  |  | ITAIÇABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | SENADOR SÁ | [6 empty] | 2024-10-02 | 2025-03-01 |  | 1784864.27 |  |  |  | 191/2023 | 05332023SEDUC01 |  |  |  | ESTRUTURE CONSTRUCOES E SERVICOS |  |  |  | SENADOR SÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EEEP NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | NOVA OLINDA | [6 empty] | 2024-08-18 | 2024-09-20 |  | 2850972.46 |  |  |  | 277/2023 | 05342023SEDUC01 |  |  |  | CCS |  |  |  | NOVA OLINDA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA - CE | RUI DE PAULA BARBOSA | - | PINDORETAMA | [6 empty] | 2024-10-03 | 2025-03-08 |  | 1839886.46 |  |  |  | 224/2023 | 05352023SEDUC01 |  |  |  | FG CONSTRUTORA |  |  |  | PINDORETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | JAGUARIBARA | [6 empty] | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  | 1785492.35 |  |  |  | 187/2023 | 05372023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | JAGUARIBARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | CARIRÉ | [6 empty] | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  | 1868938.44 |  |  |  | 225/2023 | 05382023SEDUC01 |  |  |  | SOMA ENGENHARIA |  |  |  | CARIRÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTE AO LOTE III - 2 SALAS NA EEMTI DEPUTADO PAULO BENEVIDES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | LEANDRO LESSA MACIEL | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-08-11 |  | 149436.04 |  |  |  | 175/2023 | 05242023SEDUC04 |  |  |  | ZONA NORTE | AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE VALOR P. 22001.047144/2023-57 |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | IRACEMA | [6 empty] | 2024-09-08 | 2025-04-20 |  | 1825400 |  |  |  | 265/2023 | 05392023SEDUC01 |  |  |  | F R ARCANJO MATOS LTDA |  |  |  | IRACEMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | JAGUARETAMA | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-12-25 |  | 1799440.55 |  |  |  | 93/2023 | 05402023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | JAGUARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | URUBURETAMA | [6 empty] | 2024-08-14 | 2025-02-07 |  | 1860545.93 |  |  |  | 199/2023 | 05422023SEDUC01 |  |  |  | ESTRUTURE CONSTRUCOES E SERVICOS |  |  |  | URUBURETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE GUAIUBA - CE | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | GUAIÚBA | [6 empty] | 2024-08-04 | 2025-02-07 |  | 1837417.87 |  |  |  | 198/2023 | 05432023SEDUC01 |  |  |  | FG CONSTRUTORA |  |  |  | GUAIÚBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | TJ | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TJCE - CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO EM FORTALEZA -CE | SAULLO MARINHO CÂMARA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-29 | 2025-03-14 |  | 8692342.61 |  |  |  | 52/2023 | 06522023SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO NOVO PLENÁRIO TJCE |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO RESTAURANTE DA FECLESC EM QUIXADÁ - CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | QUIXADÁ | [6 empty] | 2024-09-15 | 2024-11-19 |  | 1744653.27 |  |  |  | 98/2023 | 06542023SOP01 |  |  |  | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA |  |  |  | QUIXADÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE V - EEMTI ALMIR PINTO, NO MUNICÍPIO DE ARACOIABA - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | ARACOIABA | [6 empty] | 2024-02-18 | 2024-12-12 |  | 162002.72 |  |  |  | 66/2023 | 04352023SEDUC01 |  |  |  | C&J |  |  |  | ARACOIABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE V - EEMTI MARIA LUIZETE ALBANO DE FREITAS MENEZES, NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | CHOROZINHO | [6 empty] | 2024-02-18 | 2024-12-12 |  | 206423.44 |  |  |  | 66/2023 | 04352023SEDUC03 |  |  |  | C&J |  |  |  | CHOROZINHO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE V - EEM HELENITA LOPES GURGEL VALENTE, NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | FORTIM | [6 empty] | 2024-05-19 | 2024-12-12 |  | 369213.94 |  |  |  | 66/2023 | 04352023SEDUC04 |  |  |  | C&J |  |  |  | FORTIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PALHANO - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | PALHANO | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-12-25 |  | 1858772.01 |  |  |  | 94/2023 | 04702023SEDUC01 |  |  |  | SOMA ENGENHARIA |  |  |  | PALHANO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | BOA VIAGEM | [6 empty] | 2024-07-19 | 2025-03-07 |  | 1793794.81 |  |  |  | 188/2023 | 05462023SEDUC01 |  |  |  | JL SALES |  |  |  | BOA VIAGEM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEM DE MAURITI, NA ÁREA RURAL NO DISTRITO DE BURTIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI- CE. | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | MAURITI | [6 empty] | 2024-06-17 | 2024-10-06 |  | 2088592.89 |  |  |  | 170/2023 | 05472023SEDUC01 |  |  |  | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | MAURITI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE V - EEMTI JACOB NOBRE DE OLIVEIRA BENEVIDES, NO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | BANABUIÚ | [6 empty] | 2024-02-18 | 2024-12-12 |  | 228340.2 |  |  |  | 66/2023 | 04352023SEDUC08 |  |  |  | C&J |  |  |  | BANABUIÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | READEQUAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA FACEDI NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ITAPIPOCA | [6 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-19 |  | 1719107.71 |  |  |  | 111/2023 | 06602023SOP01 |  |  |  | MORETTO CONSTRUÇÕES |  |  |  | ITAPIPOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEM DE MAURITI, NA ÁREA RURAL NO DISTRITO DE BURTIZINHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI- CE. | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | MAURITI | [6 empty] | 2024-06-17 | 2024-10-06 |  | 514769.74 |  |  |  | 170/2023 | 05472023SEDUC02 |  |  |  | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | MAURITI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II - PROFESSOR PAULO ELPIDIO NO MUNICIO DE FORTALEZA - CE | ANTONIO ELDER FERREIRA DA SILVA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2025-01-04 | 2025-12-07 |  | 8539099.14 |  |  |  | 308/2023 | 05482023SEDUC01 |  |  |  | CONSÓRCIO PORTHOS CSK & SALES ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | BARREIRA | [6 empty] | 2025-05-04 | 2026-04-07 |  | 13676504.41 |  |  |  | 309/2023 | 05492023SEDUC01 |  |  |  | CONSÓRCIO PORTHOS CSK & SALES ENGENHARIA |  |  |  | BARREIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CINEMA | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CINEMA DE CRATEÚS - CE | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | CRATEÚS | [6 empty] | 2024-09-24 | 2025-06-28 |  | 2818918.12 |  |  |  | 118/2023 | 06652023SOP01 |  |  |  | FG CONSTRUTORA |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | TJ | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DA DATA CENTER E CONTENÇÃO DO TJCE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | SAULLO MARINHO CÂMARA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-05-24 | 2024-09-14 |  | 1072521.31 |  |  |  | 83/2023 | 06662023SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO SUBESTAÇÃO DATA CENTER TJ-CE |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - ACARAPE - CE | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ACARAPE | [6 empty] | 2024-08-02 | 2024-12-15 |  | 1844700 |  |  |  | 53/2023 | 04412023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ACARAPE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - ARARENDÁ - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | ARARENDÁ | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-12-15 |  | 1831824.5 |  |  |  | 39/2023 | 04422023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ARARENDÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CISP | EM EXECUÇÃO | - | REMANESCENTE DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO CISP - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - LOTE I, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2026-01-10 | 2027-01-04 |  | 13881890.7 |  |  |  | 323/2023 | 08412024SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE TOMÉ | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | QUIXERÉ | [6 empty] | 2024-07-19 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP08 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | QUIXERÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DA EEM TIPO II - PAULO AYRTON ARAÚJO, EM FORTALEZA -CE | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2025-03-21 | 2026-02-22 |  | 12036735.77 |  |  |  | 2024-04-01 | 05552024SEDUC01 |  |  |  | J T CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (EEEP), NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | GENERAL SAMPAIO | [6 empty] | 2024-07-31 | 2024-12-22 |  | 437483.7 |  |  |  | 2024-03-01 | 05542024SEDUC01 |  |  |  | MARCEL OLIVEIRA TIMBÓ |  |  |  | GENERAL SAMPAIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (EEEP), NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | GENERAL SAMPAIO | [6 empty] | 2024-07-31 | 2024-12-22 |  | 50118.7 |  |  |  | 2024-03-01 | 05542024SEDUC02 |  |  |  | MARCEL OLIVEIRA TIMBÓ |  |  |  | GENERAL SAMPAIO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO PADRE SEBASTIÃO MARLENO | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | JAGUARETAMA | [6 empty] | 2024-08-23 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP17 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | JAGUARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | JAGUARIBE | [6 empty] | 2024-06-06 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP18 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO VILA PINHEIRO | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | JAGUARIBE | [6 empty] | 2024-06-06 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP19 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, TOMANDO-SE COMO PADRÃO A EEM TIPO II COM MAIS 02 BLOCOS DE LABORATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ITAPIPOCA | [6 empty] | 2025-03-17 | 2026-03-08 |  | 12346955.07 |  |  |  | 2024-09-01 | 05562024SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | ITAPIPOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - SÍTIO BOM JESUS | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | [6 empty] | 2024-07-19 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP21 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | RUSSAS | [6 empty] | 2024-06-21 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP22 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | PARQUE URBANO | EM EXECUÇÃO | - | URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE CANINDEZINHO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2025-01-06 | 2026-01-08 |  | 4676639.51 |  |  |  | 2024-11-01 | 02882024SPS01 |  |  |  | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE SÃO JOÃO | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | ERERÊ | [6 empty] | 2024-07-19 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP26 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | ERERÊ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE TAPERUABA | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | SOBRAL | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-11-16 |  | 361512.1 |  |  |  | 2024-07-01 | 08442024SOP02 |  |  |  | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE MASSAPÊ - RUA SDO (ZONA RURAL) | VIRNA GOMES DE PAULA | - | APUIARÉS | [6 empty] | 2024-03-20 | 2025-11-19 |  | 313317.85 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP01 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | APUIARÉS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE JÚA - PRODÊNCIO PEREIRA (S/N) | VIRNA GOMES DE PAULA | - | IRAUÇUBA | [6 empty] | 2024-03-20 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP03 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | IRAUÇUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA PREVENTIVA, CORRETIVA E REVITALIZAÇÃO ANUAL DO GRAMADO ESPORTIVO PROFISSIONAL DO ESTÁDIO ARENA CASTELÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2025-04-10 | 2025-10-08 |  | 1737300 |  |  |  | 13/2024 | 08452024SOP01 |  |  |  | CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | REFORMA NO BLOCO DA PEDAGOGIA DA UVA, CAMPOS BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | SOBRAL | [6 empty] | 2024-11-18 | 2025-10-27 |  | 1694541.02 |  |  |  | 2024-12-01 | 08462024SOP01 |  |  |  | CEARÁ SERVIÇOS |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE SEDE | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARAIPABA | [6 empty] | 2024-03-13 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP12 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | PARAIPABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO BANANA - RUA RUFINO DE SOUZA (S/N) | VIRNA GOMES DE PAULA | - | UMIRIM | [6 empty] | 2024-04-16 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP13 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | UMIRIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - RUA ANTÔNIO ROCHA BEZERRA - BAIRRO VILA AZUL | DAVI BRAGA FEITOSA | - | BOA VIAGEM | [6 empty] | 2024-06-22 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP29 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | BOA VIAGEM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA SÃO FRANCISCO - AV. SÃO FRANCISCO - BAIRRO BELA VISTA | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | CANINDÉ | [6 empty] | 2024-06-22 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP30 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | CANINDÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - AV. PEDRO MOITA C/ RUA ANTÔNIO CAMILO - DISTRITO DE CAPONGA | RUI DE PAULA BARBOSA | - | CASCAVEL | [6 empty] | 2024-06-22 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 354/2022 | 05372022SOP35 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | CASCAVEL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - TURURU 01 | VIRNA GOMES DE PAULA | - | TURURU | [6 empty] | 2024-08-17 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP22 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TURURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DO TASSO - AV. JÚLIA SALES - JARDIM DAS OLIVEIRAS | RUI DE PAULA BARBOSA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-22 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 354/2022 | 05372022SOP37 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - PRAÇA DA MATRIZ - AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | GRAÇA | [6 empty] | 2024-06-22 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 362/2022 | 05392022SOP30 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | GRAÇA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE DE GRANJA | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | PACOTI | [6 empty] | 2024-04-19 | 2025-11-24 |  | 300999.07 |  |  |  | 124/2023 | 06732023SOP15 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | PACOTI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE DE ITAPAI | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | REDENÇÃO | [6 empty] | 2024-06-21 | 2025-11-24 |  | 300999.07 |  |  |  | 124/2023 | 06732023SOP20 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | REDENÇÃO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPUS DA URCA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | CAMPOS SALES | [6 empty] | 2025-02-26 | 2026-02-01 |  | 21126075.35 |  |  |  | 128/2023 | 06762023SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |  |  |  | CAMPOS SALES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UVA EM ACARAÚ - CE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | ACARAÚ | [6 empty] | 2024-11-28 | 2025-10-25 |  | 12617989.03 |  |  |  | 127/2023 | 06772023SOP01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | ACARAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SETUR |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | REFORMA E RESTAURO DO FAROL DO MUCURIPE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-12-26 | 2025-06-25 |  | 2671900 |  |  |  | 2024-08-01 | 0312024SETUR01 |  |  |  | CONEXÃO ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | TABULEIRO DO NORTE | [6 empty] | 2024-05-06 | 2024-12-25 |  | 1830000 |  |  |  | 98/2023 | 04452023SEDUC01 |  |  |  | F R ARCANJO MATOS LTDA |  |  |  | TABULEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPUS UVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | CAMOCIM | [6 empty] | 2024-06-09 | 2024-11-08 |  | 13254787.35 |  |  |  | 220/2022 | 04492022SOP01 |  |  |  | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME |  |  |  | CAMOCIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEMACE |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SEMA/SEMACE EM FORTALEZA - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-13 | 2024-12-09 |  | 22486873.19 |  |  |  | 103/2022 | 04332022SEMACE01 |  |  |  | CONSORCIO EMKO NOVO MUNDO |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEEP, NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | WEBER TEIXEIRA CAVALCANTE | - | CEDRO | [6 empty] | 2024-08-22 | 2025-02-16 |  | 15195764.98 |  |  |  | 90/2022 | 04232022SEDUC01 |  |  |  | EMPRESA CONSÓRCIO FEITOSA/JMV |  |  |  | CEDRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | CIDADES |  | CTR | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE - VALE DO JAGUARIBE E IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDOS DE RESÍDUOS - ETR'S NOS MUNICÍPIOS ALTO SANTO, IRACEMA, MORADA NOVA, PALHANO, POTIRETAMA E RUSSAS | MARCIO MONTENEGRO | - | ALTO SANTO | [6 empty] | 2024-11-30 | 2025-03-19 |  | 40131600.83 |  |  |  | 34/2021 | 0632022CIDADES01 |  |  |  | CG CONSTRUÇÕES |  |  |  | ALTO SANTO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CASA DA MULHER | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DA MULHER CEARENSE, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | CRATEÚS | [6 empty] | 2024-08-18 | 2024-09-30 |  | 4674126.34 |  |  |  | 164/2022 | 04042022SOP01 |  |  |  | URBIS CONSTRUTORA |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 2 SALAS NA EEM ELIÉZER DE FREITAS GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-01-08 | 2024-12-01 |  | 174187.21 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC01 |  |  |  | C&J |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 3 SALAS NA EEM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | MARACANAÚ | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-12-01 |  | 244673.82 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC02 |  |  |  | C&J |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE BARBALHA - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | BARBALHA | [6 empty] | 2025-07-13 | 2026-08-14 |  | 28896455.56 |  |  |  | 167/2022 | 04772022SOP01 |  |  |  | SIGNUS CONSTRUÇÕES |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | DELEGACIA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA PADRÃO TIPO III, NO SEGUINTE MUNICÍPIO: LOTE II - PARACURU | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARACURU | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-08-17 |  | 2297400.71 |  |  |  | 146/2022 | 04012022SOP01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | PARACURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | DELEGACIA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA PADRÃO TIPO III, NO(S) SEGUINTE(S) MUNICÍPIO(S): LOVE V - BARBALHA - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | BARBALHA | [6 empty] | 2024-10-10 | 2025-01-12 |  | 2618950.09 |  |  |  | 149/2022 | 03962022SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 2 SALAS NA EEM DEPUTADO FAUSTO AGUIAR ARRUDA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | PACATUBA | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-12-01 |  | 174376.92 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC03 |  |  |  | C&J |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 1 SALA NA EEMTI RAIMUNDO TOMAZ, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-12-01 |  | 89518.77 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC04 |  |  |  | C&J |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA LIMA PONTES - IRMÃ IMELDA, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | 214533.45 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP11 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - UNIDADE PRISIONAL CPPL V, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-07-27 | 2024-07-29 |  | 812981.56 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP05 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE V - BARBALHA 02 - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | BARBALHA | [6 empty] | 2024-07-14 | 2024-07-24 |  | 2015340.81 |  |  |  | 48/2022 | 03292022SEDUC01 |  |  |  | GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SECITECE |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS PAVIMENTOS 10°, 11°, 12° E 13° DO EDIFÍCIO CINE SÃO LUIZ, EM FORTALEZA - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2022-12-14 | 2023-12-31 |  | 677753.46 |  |  |  | 2022-10-01 | 0122022SECITECE01 |  |  |  | DPCON PROJETOS |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE IX - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | [6 empty] | 2024-01-28 | 2024-12-27 |  | 2108140.06 |  |  |  | 52/2022 | 03332022SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - PECEM | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | [6 empty] | 2024-06-21 | 2025-02-01 |  | 277203.96 |  |  |  | 140/2021 | 02272021SOP16 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 2 SALAS NA EEMTI ROMEU DE CASTRO MENEZES, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-12-01 |  | 169122.29 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC05 |  |  |  | C&J |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 1 SALA NA EEMTI RAUL TAVARES CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-12-01 |  | 110539.06 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC06 |  |  |  | C&J |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE VIII - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | LAVRAS DA MANGABEIRA | [6 empty] | 2023-11-28 | 2024-08-29 |  | 2168712.54 |  |  |  | 51/2022 | 03412022SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 1 SALA NA EEMTI CARNEIRO DE MENDONÇA, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | MARACANAÚ | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-12-01 |  | 89352.62 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC07 |  |  |  | C&J |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 3 SALA NA EEMTI PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | MARACANAÚ | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-12-01 |  | 246984.03 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC08 |  |  |  | C&J |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 1 SALA NA EEMTI CASIMIRO LEITE DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | PACATUBA | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-12-01 |  | 91362.71 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC09 |  |  |  | C&J |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 2 SALAS NA EEMTI DESEMBARGADOR RAIMUNDO CARVALHO LIMA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | PACATUBA | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-12-01 |  | 185820.75 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC10 |  |  |  | C&J |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 3 SALAS NA EEMTI PROFESSORA IRACI PEREIRA DE ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-12-01 |  | 236993.92 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC11 |  |  |  | C&J |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 3 SALAS NA EEMTI ANTÔNIO LUIZ COELHO, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | MARANGUAPE | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-12-01 |  | 241216.79 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC12 |  |  |  | C&J |  |  |  | MARANGUAPE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 2 SALAS NA EEMTI DOM ALOÍSIO LORSCHEIDER, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-12-01 |  | 163779.92 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC13 |  |  |  | C&J |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | DETRAN |  | TERMINAL RODOVIÁRIO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO EM BARBALHA - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | BARBALHA | [6 empty] | 2024-08-29 | 2024-09-24 |  | 5664111.55 |  |  |  | 64/2022 | 03272022DETRAN01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | BARBALHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA - RUA SDO | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | PIRES FERREIRA | [6 empty] | 2024-03-20 | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP09 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | PIRES FERREIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO DO FÓRUM - RUA SDO | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | CARIRÉ | [6 empty] | 2024-07-23 | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP17 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | CARIRÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA DO CAMPO - DISTRITO DE ANIL | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | MERUOCA | [6 empty] | 2024-02-27 | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP07 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | MERUOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | SALA DE AULA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA CORRESPONDENTES AO LOTE I - 1 SALA NA EEMTI JOSÉ TRISTÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE | FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA | - | GUAIÚBA | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-12-01 |  | 112379.74 |  |  |  | 147/2023 | 04462023SEDUC14 |  |  |  | C&J |  |  |  | GUAIÚBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS BLOCOS DO CAMPUS ITAPERI NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | ANTONIO ELDER FERREIRA DA SILVA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-03-24 | 2024-08-21 |  | 3245950.59 |  |  |  | 57/2021 | 0452021SOP01 |  |  |  | METTA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | MONUMENTO RELIGIOSO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DAS VIAS DE ACESSO DO COMPLEXO RELIGIOSO E ESTÁTUA DA BEATA BENIGNA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | SANTANA DO CARIRI | [6 empty] | 2024-10-12 | 2024-12-13 |  | 15626277.23 |  |  |  | 221/2021 | 02992021SOP01 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | SANTANA DO CARIRI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CINEMA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-12-06 |  | 3229456.47 |  |  |  | 220/2021 | 02932021SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES/BWS |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CINEMA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA PADRÃO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | RUI DE PAULA BARBOSA | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-11-14 |  | 2468723.48 |  |  |  | 216/2021 | 02902021SOP01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CINEMA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | TAUÁ | [6 empty] | 2024-10-11 | 2024-12-10 |  | 3822889.27 |  |  |  | 214/2021 | 02892021SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE MEL | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | JUCÁS | [6 empty] | 2024-06-20 | 2024-09-01 |  | 320593.04 |  |  |  | 77/2022 | 03852022SOP38 |  |  |  | ATHOS CONSTRUÇÕES |  |  |  | JUCÁS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE SAMBAIBA - AV. PRINCIPAL | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | GRANJA | [6 empty] | 2024-06-20 | 2024-08-30 |  | 299202.12 |  |  |  | 141/2021 | 02772021SOP03 |  |  |  | CONSÓRCIO JMV - CCS |  |  |  | GRANJA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | GRANJEIRO | [6 empty] | 2024-05-02 | 2025-01-06 |  | 1899285.81 |  |  |  | 100/2023 | 04482023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA COMAR LTDA |  |  |  | GRANJEIRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, MUNICÍPIO DE JATI - CE | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | JATI | [6 empty] | 2024-07-29 | 2025-01-13 |  | 2006623.47 |  |  |  | 44/2023 | 04502023SEDUC01 |  |  |  | SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  |  | JATI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, MUNICÍPIO DE ARACATI - CE | RUI DE PAULA BARBOSA | - | ARACATI | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-12-16 |  | 1875507.31 |  |  |  | 48/2023 | 04512023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | ARACATI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | NOVO ORIENTE | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-12-15 |  | 1774129.59 |  |  |  | 55/2023 | 04522023SEDUC01 |  |  |  | JL SALES |  |  |  | NOVO ORIENTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | GRANJA | [6 empty] | 2024-05-03 | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP08 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | GRANJA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA - CE | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ITAPIÚNA | [6 empty] | 2024-08-02 | 2024-12-15 |  | 1840135.52 |  |  |  | 40/2023 | 04532023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAPIÚNA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA PROJETADA - BAIRRO SANTA TEREZINHA - ZONA URBANA | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | JARDIM | [6 empty] | 2024-08-21 | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP10 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | JARDIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE QUITAIUS - RUA JOÃO ALVES | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | LAVRAS DA MANGABEIRA | [6 empty] | 2024-07-19 | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP11 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE AMANIUTUBA | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | LAVRAS DA MANGABEIRA | [6 empty] | 2024-09-18 | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP12 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | MONUMENTO RELIGIOSO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO RELIGIOSO E ESTÁTUA DE SANTO ANTÔNIO, EM CARIDADE - CE | SAULLO MARINHO CÂMARA | - | CARIDADE | [6 empty] | 2024-08-06 | 2024-11-20 |  | 4513729.22 |  |  |  | 99/2021 | 02072021SOP01 |  |  |  | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA |  |  |  | CARIDADE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BATALHÃO | EM EXECUÇÃO | - | OBRAS DE REFORMA DO 5º BPM ( PRESIDIO MILITAR ) | CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-11-08 |  | 3324883.34 |  |  |  | 109/2021 | 02012021SOP01 |  |  |  | SIGNUS CONSTRUÇÕES |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - CE | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | MASSAPÊ | [6 empty] | 2024-09-01 | 2024-12-25 |  | 1868267.14 |  |  |  | 99/2023 | 04542023SEDUC01 |  |  |  | ESTRUTURE CONSTRUCOES E SERVICOS |  |  |  | MASSAPÊ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | MISSÃO VELHA | [6 empty] | 2024-08-23 | 2024-10-24 |  | 5907539.9 |  |  |  | 70/2021 | 04012021SEDUC02 |  |  |  | JMV |  |  |  | MISSÃO VELHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | CRISTINA PALACIO MIGUEL | - | MISSÃO VELHA | [6 empty] | 2024-08-23 | 2024-10-24 |  | 6888937.29 |  |  |  | 70/2021 | 04012021SEDUC01 |  |  |  | JMV |  |  |  | MISSÃO VELHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | DELEGACIA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | JUAZEIRO DO NORTE | [6 empty] | 2024-11-15 | 2025-04-18 |  | 10165410.26 |  |  |  | 86/2021 | 01752021SOP01 |  |  |  | SIGNUS CONSTRUÇÕES |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA MULTIUSO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | JOSE MICHELL DA SILVA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-06 |  | 8080000 |  |  |  | 140/2023 | 06802023SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | BARRO | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-12-15 |  | 1995931.53 |  |  |  | 43/2023 | 04582023SEDUC01 |  |  |  | SALCOS ENGENHARIA |  |  |  | BARRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EPP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | LEANDRO LESSA MACIEL | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-07-03 | 2024-11-16 |  | 8035377.62 |  |  |  | 167/2020 | 03962020SEDUC02 |  |  |  | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE - CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | SOLONÓPOLE | [6 empty] | 2024-07-31 | 2025-01-15 |  | 1843012.26 |  |  |  | 197/2023 | 04592023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | SOLONÓPOLE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CE | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARACURU | [6 empty] | 2024-08-19 | 2024-12-16 |  | 1840711.72 |  |  |  | 49/2023 | 04602023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | PARACURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EPP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | LEANDRO LESSA MACIEL | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-07-03 | 2024-11-16 |  | 4434218.43 |  |  |  | 167/2020 | 03962020SEDUC01 |  |  |  | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | HOSPITALAR | EM EXECUÇÃO | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE. | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | JARDIM | [6 empty] | 2024-07-17 | 2024-10-16 |  | 6973882.3 |  |  |  | 85/2020 | 01322020SOP01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | JARDIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO AUTRAN NUNES, EM FORTALEZA - CE | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-30 |  | 5389500.18 |  |  |  | 172/2020 | 03942020SEDUC02 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO AUTRAN NUNES, EM FORTALEZA - CE | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-30 |  | 1590148.5 |  |  |  | 172/2020 | 03942020SEDUC01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR AGRÍCOLA - EFA, NA ÁREA RURAL DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | CRUZ | [6 empty] | 2023-10-06 | 2024-05-17 |  | 1138215.98 |  |  |  | 136/2020 | 03932020SEDUC02 |  |  |  | RESULT |  |  |  | CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR AGRÍCOLA - EFA, NA ÁREA RURAL DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | CRUZ | [6 empty] | 2023-10-06 | 2024-05-17 |  | 2883260.11 |  |  |  | 136/2020 | 03932020SEDUC01 |  |  |  | RESULT |  |  |  | CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-12-16 |  | 1867985.1 |  |  |  | 36/2023 | 04622023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA MARIA MENEZES DE SERPA EM FORTALEZA - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-05-12 | 2024-08-03 |  | 4518903.67 |  |  |  | 278/2019 | 03792020SEDUC02 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA MARIA MENEZES DE SERPA EM FORTALEZA - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-05-12 | 2024-08-03 |  | 2540763.32 |  |  |  | 278/2019 | 03792020SEDUC01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | S. ESPORTES |  | PRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | JUAZEIRO DO NORTE | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-03 |  | 1603109.92 |  |  |  | 29/2019 | 0102019SEJUV01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - C BRASIL JEREISSATE II | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | MARACANAÚ | [6 empty] | 2024-06-04 | 2025-01-25 |  | 332065.37 |  |  |  | 281/2022 | 04882022SOP26 |  |  |  | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |  |  |  | MARACANAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CE | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | IPAUMIRIM | [6 empty] | 2024-11-09 | 2025-01-15 |  | 1792279.48 |  |  |  | 41/2023 | 04642023SEDUC01 |  |  |  | METTA |  |  |  | IPAUMIRIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | POTIRETAMA | [6 empty] | 2024-08-31 | 2024-12-15 |  | 1844106.92 |  |  |  | 38/2023 | 04652023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | POTIRETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BATALHÃO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA NOVA SEDE DO 3° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | SOBRAL | [6 empty] | 2024-07-30 | 2024-11-21 |  | 5958459.62 |  |  |  | 303/2022 | 05042022SOP01 |  |  |  | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | PRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO DISTRITO DE INGAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | AURORA | [6 empty] | 2024-09-29 | 2025-03-11 |  | 739520.88 |  |  |  | 16/2024 | 08472024SOP01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | AURORA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BATALHÃO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - 15 DE OUTUBRO, NO LOCAL DO ANTIGO ED. ANDRÉA, EM FORTALEZA - CE | ROBERTO BRINGEL DE OLIVEIRA CORREIA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-07-13 | 2024-11-27 |  | 3175319.99 |  |  |  | 310/2022 | 05082022SOP01 |  |  |  | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA SEDE DA SEDUC, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2023-11-25 | 2024-08-06 |  | 4977414.26 |  |  |  | 242/2022 | 04312022SEDUC01 |  |  |  | CONSORCIO CCL RCI - SEDUC |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - IPPOO II - INSTITUTO PENAL PROFESSOR OLAVO OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-07-20 | 2024-07-20 |  | 762320.75 |  |  |  | 28/2022 | 03152022SOP01 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - CPPL I - CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-04-21 | 2024-07-20 |  | 1369808.59 |  |  |  | 28/2022 | 03152022SOP02 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 100M3 E DE 08 (OITO) CISTERNAS DE 100M3 EM DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS - IPF - INSTITUTO PENAL FEMININO, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-20 |  | 597775.83 |  |  |  | 28/2022 | 03152022SOP04 |  |  |  | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | CASA DA MULHER | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DA MULHER CEARENSE, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | WEBER TEIXEIRA CAVALCANTE | - | TAUÁ | [6 empty] | 2024-07-21 | 2024-09-09 |  | 5427458.93 |  |  |  | 333/2022 | 05222022SOP01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA OBRA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA EEM ADALGISA BONFIM SOARES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | LEANDRO LESSA MACIEL | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-03-26 | 2024-12-02 |  | 1296490.27 |  |  |  | 322/2022 | 04322022SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA EEMI COM 12 SALAS, ALMIRANTE TAMANDARÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | JOVANKA RANGEL FROTA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-10-05 | 2024-12-25 |  | 5506223.58 |  |  |  | 335/2022 | 05272022SEDUC01 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA EEMI COM 12 SALAS, ALMIRANTE TAMANDARÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | JOVANKA RANGEL FROTA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-10-05 | 2024-12-25 |  | 2996282.01 |  |  |  | 335/2022 | 05272022SEDUC02 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BATALHÃO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | HORIZONTE | [6 empty] | 2024-09-19 | 2024-12-16 |  | 5204774.78 |  |  |  | 295/2022 | 05402022SOP01 |  |  |  | ALVES FREITAS |  |  |  | HORIZONTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ARACOIABA - CE | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ARACOIABA | [6 empty] | 2024-05-20 | 2025-01-20 |  | 1865027.45 |  |  |  | 50/2023 | 04722023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA ALTIZ |  |  |  | ARACOIABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | PEREIRO | [6 empty] | 2024-09-20 | 2024-12-25 |  | 1849293.99 |  |  |  | 141/2023 | 04732023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | PEREIRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ERERÊ - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | ERERÊ | [6 empty] | 2024-09-11 | 2024-12-15 |  | 1871010.45 |  |  |  | 28/2023 | 04762023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | ERERÊ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | IBARETAMA | [6 empty] | 2024-08-02 | 2024-12-15 |  | 1870458 |  |  |  | 52/2023 | 04782023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | IBARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | ALTO SANTO | [6 empty] | 2024-08-01 | 2025-02-06 |  | 1808882.18 |  |  |  | 196/2023 | 04812023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | ALTO SANTO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | PACUJÁ | [6 empty] | 2024-08-08 | 2025-02-07 |  | 1840032.52 |  |  |  | 200/2023 | 04822023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | PACUJÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | BRINQUEDOPRAÇA | EM EXECUÇÃO | - | BRINQUEDOPRAÇA - BAIRRO DO PAVÃOZINHO | DAVI BRAGA FEITOSA | - | SENADOR POMPEU | [6 empty] | 2024-07-20 | 2024-09-19 |  | 198500 |  |  |  | 353/2022 | 05362022SOP31 |  |  |  | OMEGA DISTRIBUIDORA |  |  |  | SENADOR POMPEU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, TIPO I, COM 06 SALAS NO DISTRITO DE QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | HORIZONTE | [6 empty] | 2024-09-06 | 2025-08-02 |  | 10823430.74 |  |  |  | 151/2023 | 04832023SEDUC01 |  |  |  | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | HORIZONTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE. | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | PORTEIRAS | [6 empty] | 2024-07-10 | 2025-02-20 |  | 2003744.33 |  |  |  | 193/2023 | 04842023SEDUC01 |  |  |  | SALCOS ENGENHARIA |  |  |  | PORTEIRAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II, NA EEM JOSÉ LEOPOLDINO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -CE. | ANTONIO ELDER FERREIRA DA SILVA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-30 | 2025-08-02 |  | 12812556.59 |  |  |  | 122/2023 | 04862023SEDUC01 |  |  |  | EMPRESA CONSÓRCIO FEITOSA/JMV |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I - 12 SALAS - CAIC SENADOR CARLOS JEREISSATI, EM MARANGUAPE - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | MARANGUAPE | [6 empty] | 2024-08-29 | 2025-08-02 |  | 7882677.24 |  |  |  | 132/2023 | 04882023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | MARANGUAPE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO I, NA EEFM CÔNEGO LUIZ BRAGA ROCHA, NO MUNICIPIO DE IBARETAMA - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | IBARETAMA | [6 empty] | 2024-12-05 | 2025-05-12 |  | 11790113.73 |  |  |  | 135/2023 | 04892023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | IBARETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I - 08 SALAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | REDENÇÃO | [6 empty] | 2024-09-08 | 2025-08-02 |  | 8662812.92 |  |  |  | 143/2023 | 04902023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | REDENÇÃO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | MERUOCA | [6 empty] | 2024-09-06 | 2025-08-02 |  | 9743073.39 |  |  |  | 150/2023 | 04912023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | MERUOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA KARIRI TABAJARAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | CRATEÚS | [6 empty] | 2024-08-31 | 2025-08-02 |  | 8864677.54 |  |  |  | 155/2023 | 04922023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | UNIVERSIDADE | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UECE NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | CANINDÉ | [6 empty] | 2024-09-29 | 2025-07-17 |  | 22409241.93 |  |  |  | 361/2022 | 05502022SOP01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | CANINDÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DA EEM CARMINHA VASCONCELOS - TIPO I, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | MORRINHOS | [6 empty] | 2024-08-30 | 2025-08-02 |  | 9027375.41 |  |  |  | 156/2023 | 04942023SEDUC01 |  |  |  | C&J |  |  |  | MORRINHOS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | CRUZ | [6 empty] | 2024-12-27 | 2025-12-02 |  | 13779074.59 |  |  |  | 157/2023 | 04952023SEDUC01 |  |  |  | FONTENELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |  |  |  | CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I - 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA - CE | MARCIO MONTENEGRO | - | PINDORETAMA | [6 empty] | 2024-09-06 | 2025-08-02 |  | 10649349.3 |  |  |  | 174/2023 | 04972023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | PINDORETAMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ – CE. | MARCIO MONTENEGRO | - | BANABUIÚ | [6 empty] | 2024-12-05 | 2025-02-07 |  | 1805804.09 |  |  |  | 186/2023 | 04982023SEDUC01 |  |  |  | METTA |  |  |  | BANABUIÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO – CE. | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | CAPISTRANO | [6 empty] | 2024-10-09 | 2025-02-04 |  | 1795200 |  |  |  | 221/2023 | 05012023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | CAPISTRANO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE – CE. | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | LIMOEIRO DO NORTE | [6 empty] | 2024-08-28 | 2025-02-17 |  | 1825300 |  |  |  | 218/2023 | 05022023SEDUC01 |  |  |  | FORTCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | LIMOEIRO DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE AMONTADA – CE. | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | - | AMONTADA | [6 empty] | 2024-12-17 | 2025-02-17 |  | 1749731.08 |  |  |  | 213/2023 | 05032023SEDUC01 |  |  |  | TM TIMBÓ CONSTRUÇÕES |  |  |  | AMONTADA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE. | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | MUCAMBO | [6 empty] | 2024-08-19 | 2025-02-06 |  | 1870585.04 |  |  |  | 226/2023 | 05052023SEDUC01 |  |  |  | ESTRUTURE CONSTRUCOES E SERVICOS |  |  |  | MUCAMBO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I - 12 SALAS - EEMTI FRANCISCA ESTRELA TORQUATO FIRMEZA, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-08-29 | 2025-07-26 |  | 11289002.88 |  |  |  | 134/2023 | 05062023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CORREIA LIMA |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II, NO BAIRRO RENATO PARENTE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | FRANCISCO DE ASSIS PARENTE ALVES NETO | - | SOBRAL | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-07-26 |  | 8921623.41 |  |  |  | 149/2023 | 05072023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA EEM TIPO I, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE | EMMANUEL AUGUSTO PESSOA CRUZ | - | TEJUÇUOCA | [6 empty] | 2024-08-29 | 2025-07-26 |  | 9950938.04 |  |  |  | 158/2023 | 05082023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA |  |  |  | TEJUÇUOCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO I, 06 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA -CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | IBIAPINA | [6 empty] | 2024-12-17 | 2025-08-10 |  | 9517804.91 |  |  |  | 243/2023 | 05092023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CORREIA LIMA |  |  |  | IBIAPINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | DELEGACIA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA PADRÃO NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | BARRO | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-09-28 |  | 2096089.21 |  |  |  | 77/2023 | 06422023SOP01 |  |  |  | BWS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | BARRO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DA EEMTI WALTER DE SÁ CAVALCANTE TIPO II, EM FORTALEZA - CE | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-09-15 | 2025-08-04 |  | 9671113.13 |  |  |  | 133/2023 | 05112023SEDUC01 |  |  |  | CONSÓRCIO SAMFER - 3A |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO SÃO JOÃO DO PIAMARTA TIPO II, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | DAVI DE ANDRADE CORDEIRO GADELHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-09-08 | 2025-08-07 |  | 10703144.41 |  |  |  | 166/2023 | 05122023SEDUC01 |  |  |  | CONSÓRCIO SAMFER - 3A |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TELINA MATOS PIRES - EEM URBANA TIPO I NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ -CE | JOSE MICHELL DA SILVA | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-09-05 | 2025-08-11 |  | 8544258.95 |  |  |  | 123/2023 | 05132023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PROJETO PADRÃO EEM TIPO II, BAIRRO NOVA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | SOBRAL | [6 empty] | 2025-01-30 | 2025-08-11 |  | 11816970.34 |  |  |  | 244/2023 | 05142023SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | SOBRAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSORA ADELIA BRASIL FEIJÓ TIPO II, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -CE | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-09-14 | 2025-08-11 |  | 8793384.85 |  |  |  | 153/2023 | 05152023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | RECONSTRUÇÃO DA EEFM POLIVALENTE ( EEFM TOPO II ), NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -CE | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-12-10 | 2025-08-24 |  | 11122652.14 |  |  |  | 255/2023 | 05162023SEDUC01 |  |  |  | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SPS |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, NA ARENA CASTELÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | CLAUDIO HENRIQUE FERRAZ DE BRITO | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-08-27 | 2024-09-25 |  | 222409.27 |  |  |  | 40/2024 | 02952024SPS01 |  |  |  | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO I COM 12 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE TRAIRI – CE | ROBERTO XAVIER DE LIMA | - | TRAIRI | [6 empty] | 2025-06-02 | 2026-06-03 |  | 10277304.68 |  |  |  | 38/2024 | 05582024SEDUC01 |  |  |  | FORTEKS ENGENHARIA |  |  |  | TRAIRI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO CARIRI | VIRNA GOMES DE PAULA | - | AMONTADA | [6 empty] | 2024-03-20 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP23 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | AMONTADA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE. | VIRNA GOMES DE PAULA | - | BELA CRUZ | [6 empty] | 2024-04-18 | 2025-02-07 |  | 1748203.64 |  |  |  | 183/2023 | 05192023SEDUC01 |  |  |  | TM TIMBÓ CONSTRUÇÕES |  |  |  | BELA CRUZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP, NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | ARARENDÁ | [6 empty] | 2025-01-06 | 2026-01-01 |  | 4769062.92 |  |  |  | 264/2023 | 05182023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA VETOR |  |  |  | ARARENDÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP, NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | ARARENDÁ | [6 empty] | 2025-01-06 | 2026-01-01 |  | 6932662.43 |  |  |  | 264/2023 | 05182023SEDUC02 |  |  |  | CONSTRUTORA VETOR |  |  |  | ARARENDÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | NOVA OLINDA | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-02-13 |  | 1877862.25 |  |  |  | 182/2023 | 05202023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | NOVA OLINDA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO - RUA SEBASTIANA CID FARIAS, S/N | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | NOVA RUSSAS | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP15 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | NOVA RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ACARAÚ | [6 empty] | 2024-04-18 | 2025-02-07 |  | 1751290.69 |  |  |  | 190/2023 | 05212023SEDUC01 |  |  |  | TM TIMBÓ CONSTRUÇÕES |  |  |  | ACARAÚ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - PRAÇA ANT° MARTINS FARIAS - BAIRRO COHAB | JOHN HERBERT FERREIRA SINDEAUX | - | NOVA RUSSAS | [6 empty] | 2024-08-09 | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP16 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | NOVA RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | RUSSAS | [6 empty] | 2024-06-26 | 2025-01-19 |  | 6377095.89 |  |  |  | 260/2017 | 02742017SEDUC02 |  |  |  | CONSTRUTORA CORREIA LIMA |  |  |  | RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | RUSSAS | [6 empty] | 2024-06-26 | 2025-01-19 |  | 5454039.09 |  |  |  | 260/2017 | 02742017SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CORREIA LIMA |  |  |  | RUSSAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE FAMÍLIA AGRÍCOLA EM SANTA RITA, MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | SANTA QUITÉRIA | [6 empty] | 2024-09-15 | 2025-03-05 |  | 925377.31 |  |  |  | 2023-08-01 | 05232023SEDUC01 |  |  |  | NOCAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES |  |  |  | SANTA QUITÉRIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - CATUNDÁ 01 | AGABE SOUSA LINHARES | - | CATUNDA | [6 empty] | 2024-09-03 | 2025-09-15 |  | 347480.92 |  |  |  | 84/2023 | 06502023SOP20 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | CATUNDA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE FAMÍLIA AGRÍCOLA EM SANTA RITA, MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | SANTA QUITÉRIA | [6 empty] | 2024-09-15 | 2025-03-05 |  | 360946 |  |  |  | 2023-08-01 | 05232023SEDUC02 |  |  |  | NOCAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES |  |  |  | SANTA QUITÉRIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | QUARTEL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL PADRÃO PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | CAMOCIM | [6 empty] | 2024-08-16 | 2025-02-25 |  | 1793289.28 |  |  |  | 162/2023 | 07052023SOP01 |  |  |  | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME |  |  |  | CAMOCIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE | RUI DE PAULA BARBOSA | - | FORTIM | [6 empty] | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  | 1855960 |  |  |  | 251/2023 | 05252023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | FORTIM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE | JOSUE JOHAB DE GALIZA | - | ITAIÇABA | [6 empty] | 2024-08-01 | 2025-01-22 |  | 1853000 |  |  |  | 173/2023 | 05262023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUMAIA |  |  |  | ITAIÇABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | DAVI BRAGA FEITOSA | - | PEDRA BRANCA | [6 empty] | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  | 1840378.6 |  |  |  | 209/2023 | 05272023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | PEDRA BRANCA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | BARREIRA | [6 empty] | 2024-08-01 | 2025-03-08 |  | 1843194.48 |  |  |  | 214/2023 | 05292023SEDUC01 |  |  |  | FG CONSTRUTORA |  |  |  | BARREIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | HIDROLÂNDIA | [6 empty] | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  | 1895732.7 |  |  |  | 215/2023 | 05302023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | HIDROLÂNDIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | POTENGI | [6 empty] | 2024-05-13 | 2025-01-22 |  | 1784513.19 |  |  |  | 129/2023 | 04612023SEDUC01 |  |  |  | METTA | REINICIAR A PARTIR DE 01/07/2023 |  |  | POTENGI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | DETRAN |  | TERMINAL RODOVIÁRIO | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PARACURU - CE | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARACURU | [6 empty] | 2024-04-27 | 2024-06-30 |  | 4140314.91 |  |  |  | 249/2022 | 04802022DETRAN01 |  |  |  | URBIS CONSTRUTORA | AGUARANDO PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE VALOR (DETRAN) |  |  | PARACURU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEEP, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | SÃO BENEDITO | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-10-18 |  | 4090730.01 |  |  |  | 135/2020 | 03952020SEDUC02 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | SÃO BENEDITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE. | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | IGUATU | [6 empty] | 2024-04-21 | 2024-09-29 |  | 230647.87 |  |  |  | 342/2023 | 05532024SEDUC01 |  |  |  | F RODRIGUES CONSTRUÇÕES |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | EM EXECUÇÃO | - | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEEP, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | SÃO BENEDITO | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-10-18 |  | 2024426.27 |  |  |  | 135/2020 | 03952020SEDUC01 |  |  |  | ZONA NORTE |  |  |  | SÃO BENEDITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - INSTITUTO PENAL PROFESSOR OLAVO OLIVEIRA - IPPOO II, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-01-14 | 2024-07-29 |  | 1036380.6 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP12 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - PENITENCIÁRIA FRANCISCO HÉLIO VIANA DE ARAÚJO - PACATUBA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | PACATUBA | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-29 |  | 851983.87 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP10 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | PACATUBA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - UNIDADE PRISIONAL PROFESSOR JOSÉ SOBREIRA AMORIM - SOBREIRA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2023-12-28 | 2024-07-29 |  | 605072.42 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP08 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - CENTRO DE TRIAGEM E OBSERVAÇÃO CRIMINOLÓGICA - CTOC, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-07-29 |  | 133271.6 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP07 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE AGENTE ELIAS ALVES DA SILVA - CPPL IV, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-07-09 | 2024-07-29 |  | 279922.39 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP04 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR JUCÁ NETO - CPPL III, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2024-07-09 | 2024-07-29 |  | 247963.18 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP03 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR CLODOALDO PINTO - CPPL II, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2023-12-28 | 2024-07-29 |  | 322310.63 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP02 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2023-12-28 | 2024-07-29 |  | 363130 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP01 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | CAMPOS SALES | [6 empty] | 2024-04-25 | 2024-10-02 |  | 375180.02 |  |  |  | 341/2023 | 05522024SEDUC01 |  |  |  | F RODRIGUES CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAMPOS SALES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE | JUSTINIANO JOSE CAMURÇA FILHO | - | PARAIPABA | [6 empty] | 2024-05-01 | 2025-02-13 |  | 1850408.51 |  |  |  | 189/2023 | 05412023SEDUC01 |  |  |  | PORTHOS & LIMA ENGENHARIA |  |  |  | PARAIPABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | HOSPITALAR | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITÓRIO NO HGF EM FORTALEZA - CE | ARTUR EDISIO MEIRA FAÇANHA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-05-19 | 2024-11-07 |  | 1347345.75 |  |  |  | 99/2023 | 06552023SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE | JOSE MUNIZ DE ALENCAR | - | PENAFORTE | [6 empty] | 2024-05-13 | 2025-01-05 |  | 1802381.38 |  |  |  | 45/2023 | 04792023SEDUC01 |  |  |  | METTA | AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO NA SEDUC. |  |  | PENAFORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | EM EXECUÇÃO | - | OBRA DE ILUMINAÇÃO DO ACESSO AO GEOSSÍTIO CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | FILIPE RIBEIRO MACEDO | - | MISSÃO VELHA | [6 empty] | 2024-03-22 | 2024-08-11 |  | 573237.62 |  |  |  | 313/2023 | 07972023SOP01 |  |  |  | BB DE VASCONCELOS |  |  |  | MISSÃO VELHA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE. | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | IGUATU | [6 empty] | 2024-04-21 | 2024-09-29 |  | 506722.21 |  |  |  | 342/2023 | 05532024SEDUC02 |  |  |  | F RODRIGUES CONSTRUÇÕES |  |  |  | IGUATU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE SERROTA | HEBERT ALAN BATISTA MAGALHÃES | - | SENADOR SÁ | [6 empty] | 2024-07-23 | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP21 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | SENADOR SÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | EM EXECUÇÃO | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | CAMPOS SALES | [6 empty] | 2024-04-25 | 2024-10-02 |  | 517578.15 |  |  |  | 341/2023 | 05522024SEDUC02 |  |  |  | F RODRIGUES CONSTRUÇÕES |  |  |  | CAMPOS SALES
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | ANTONINA DO NORTE | [6 empty] | 2024-04-08 | 2025-01-15 |  | 1806789.09 |  |  |  | 42/2023 | 05222023SEDUC01 |  |  |  | METTA | AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO NA SEDUC. |  |  | ANTONINA DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | DELEGACIA | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA PADRÃO TIPO III, NO SEGUINTE MUNICÍPIO: LOTE III - ITAITINGA | CRISTIANO GUILHERME LOPES | - | ITAITINGA | [6 empty] | 2023-08-21 | 2024-09-14 |  | 2789897.94 |  |  |  | 147/2022 | 04022022SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |  |  |  | ITAITINGA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM EXECUÇÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | MORADA NOVA | [6 empty] | 2024-02-27 | 2025-11-23 |  | 298734.95 |  |  |  | 122/2023 | 06692023SOP24 |  |  |  | CONSÓRCIO ARENINHAS DO JAGUARIBE |  |  |  | MORADA NOVA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA BOM JARDIM | A DEFINIR | - | TAUÁ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP32 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA SANTA TEREZA | A DEFINIR | - | TAUÁ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP31 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO AÇUDE - RUA MINISTRO ANT° COELHO S/N | A DEFINIR | - | SÃO BENEDITO | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP30 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | SÃO BENEDITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA IRINEU PINTO SILVEIRA - BAIRRO CRUZEIRO | A DEFINIR | - | SÃO BENEDITO | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP29 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | SÃO BENEDITO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE NOVA MADALENA | A DEFINIR | - | MADALENA | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP28 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | MADALENA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO CENTRO - LOT. CONVIVER | A DEFINIR | - | IBIAPINA | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP27 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | IBIAPINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - BAIRRO S. JOÃO - LOT. NOVA IBIAPINA | A DEFINIR | - | IBIAPINA | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP26 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | IBIAPINA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE RECANTO | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | IPU | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP03 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | IPU
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA ITAGUARUNA 1 - DISTRITO DE ITAGUARUNA | ANTÔNIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | - | TIANGUÁ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP12 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | TIANGUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE TARGINOS - RUA LOBO DOS SANTOS, S/N | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | CANINDÉ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP16 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | CANINDÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - ARNEIROZ 01 | A DEFINIR | - | ARNEIROZ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP23 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | ARNEIROZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - VILA CALUMBI | A DEFINIR | - | TAUÁ | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP34 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | TAUÁ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - UBAJARA 02 | A DEFINIR | - | UBAJARA | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP22 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | UBAJARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - UBAJARA 01 | A DEFINIR | - | UBAJARA | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP33 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | UBAJARA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOTEAMENTO CONVIVER INOVAR | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | GUARACIABA DO NORTE | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP20 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | GUARACIABA DO NORTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE SÃO GONÇALO | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | QUITERIANÓPOLIS | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP24 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | QUITERIANÓPOLIS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE DE SANTA RITA | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | QUITERIANÓPOLIS | [7 empty] | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP25 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | QUITERIANÓPOLIS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE XIII - CRATEÚS (ANTIGO ABRIGO) - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | CRATEÚS | [6 empty] | 2024-02-27 | 2024-08-29 |  | 2029311.89 |  |  |  | 56/2022 | 03342022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE XII - CRATEÚS (ANTIGO LICEU) - CE | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | CRATEÚS | [6 empty] | 2024-05-28 | 2024-07-30 |  | 1986450.18 |  |  |  | 55/2022 | 03362022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | CRATEÚS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE XI - FORTALEZA (CONJUNTO ESPERANÇA) - CE | JOAO LEONARDI LINHARES FALCÃO MORAIS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-03-05 | 2024-07-30 |  | 2231383.62 |  |  |  | 54/2022 | 03392022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE X - GROAÍRAS - CE | AGABE SOUSA LINHARES | - | GROAÍRAS | [6 empty] | 2023-12-13 | 2024-05-31 |  | 2443800.86 |  |  |  | 53/2022 | 03402022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | GROAÍRAS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SEGUINTE CIDADE: LOTE VII - CAUCAIA - CE | JOAO LEONARDI LINHARES FALCÃO MORAIS | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2024-03-07 | 2024-07-30 |  | 2086560.69 |  |  |  | 50/2022 | 03422022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CE (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NA CIDADE: LOTE I - TAMBORIL | LUCAS ARAÚJO FERREIRA | - | TAMBORIL | [6 empty] | 2024-03-10 | 2024-07-30 |  | 2194360.95 |  |  |  | 44/2022 | 03322022SEDUC01 |  |  |  | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  |  |  | TAMBORIL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE GUIA | DAVI BRAGA FEITOSA | - | BOA VIAGEM | [6 empty] | 2023-03-16 | 2024-08-25 |  | 313826.1 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP19 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | BOA VIAGEM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE IBUAÇÚ | DAVI BRAGA FEITOSA | - | BOA VIAGEM | [6 empty] | 2023-02-18 | 2024-08-25 |  | 313826.1 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP18 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | BOA VIAGEM
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - RUA 25 DE JANEIRO S/N - B. CENTRO - SEDE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | PARAMOTI | [6 empty] | 2022-11-07 | 2024-08-25 |  | 313591.32 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP07 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | PARAMOTI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE CACHOEIRA - SEDE | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | ITATIRA | [6 empty] | 2023-06-18 | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP06 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | ITATIRA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | EM RESCISÃO | - | ARENINHA TIPO II - LOCALIDADE CACHOEIRA | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | CARNAUBAL | [6 empty] | 2023-05-19 | 2024-08-25 |  | 312982.55 |  |  |  | 130/2021 | 02432021SOP01 |  |  |  | CONSÓRCIO FREITAS |  |  |  | CARNAUBAL
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | HOSPITALAR | EM RESCISÃO | - | OBRA DE AMPLIAÇÃO DA HEMODINÂMICA DO HOSPITAL DE MESSEJANA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | GUILHERME QUEIROZ MAIA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-11-24 |  | 2595222.43 |  |  |  | 132/2023 | 06792023SOP01 |  |  |  | FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |  |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE UMARI - CE | FRANCISCO TALES GOMES PEREIRA | - | UMARI | [6 empty] | 2024-06-14 | 2024-12-26 |  | 1997352.19 |  |  |  | 46/2023 | 04632023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA MOURA NETO |  |  |  | UMARI
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM RESCISÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE AIUABA – CE. | JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE | - | AIUABA | [6 empty] | 2024-05-02 | 2025-02-14 |  | 1990627.1 |  |  |  | 212/2023 | 05002023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA MOURA NETO |  |  |  | AIUABA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | PARALISADA | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE | SILVIO GENTIL CAMPOS JUNIOR | - | PACAJUS | [6 empty] | 2024-12-18 | 2025-03-01 |  | 1858021.92 |  |  |  | 184/2023 | 05322023SEDUC01 |  |  |  | SOMA ENGENHARIA | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA |  |  | PACAJUS
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | PARALISADA | - | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO CARIRI E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2023-07-16 | 2024-11-29 |  | 1395922.88 |  |  |  | 43/2019 | 0962019SOP72 |  |  |  | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | SEM DEMANDA PARA FORNECIMENTO |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | PARALISADA | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CÁGADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | ROBERTO XAVIER DE LIMA | - | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | [6 empty] | 2023-05-20 | 2024-08-17 |  | 2704224.9 |  |  |  | 122/2020 | 03882020SEDUC02 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO | EM PROCESSAMENTE DE GLOSAS E AJUSTES FINACEIRO DO CONTRATO PARA RETOMADA - PREVISÃO PARA DIA 01/07/2024 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | PARALISADA | - | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E DUAS ARQUIBANCADAS NA EEM ENÉAS OLÍMPIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | IRACEMA | [6 empty] | 2023-10-18 | 2024-07-09 |  | 1462288.62 |  |  |  | 54/2022 | 04222022SEDUC01 |  |  |  | C&J | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DE PARAGAMENTOS E ADITIVO DE PRAZO (SEDUC) |  |  | IRACEMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | PARALISADA | - | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CÁGADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | ROBERTO XAVIER DE LIMA | - | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | [6 empty] | 2023-05-20 | 2024-08-17 |  | 1672715.24 |  |  |  | 122/2020 | 03882020SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO | EM PROCESSAMENTE DE GLOSAS E AJUSTES FINACEIRO DO CONTRATO PARA RETOMADA - PREVISÃO PARA DIA 01/07/2024 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | PARALISADA | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI - NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA - CE | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | PALMÁCIA | [6 empty] | 2024-05-13 | 2025-03-08 |  | 1870164 |  |  |  | 220/2023 | 05312023SEDUC01 |  |  |  | FG CONSTRUTORA | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA |  |  | PALMÁCIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SAP |  | UNIDADE PRISIONAL | PARALISADA | - | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM PÁTIOS DE BANHO DE SOL DE 01 (UMA) UNIDADE PRISIONAL - INSTITUTO PENAL FEMININO AURI MOURA COSTA - IPF, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | AQUIRAZ | [6 empty] | 2023-11-29 | 2024-07-29 |  | 733905.1 |  |  |  | 2022-01-01 | 0662022SAP06 |  |  |  | KONPAX CONSTRUÇÕES LTDA | EM ELABORAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR PARA REFORÇO DAS ESTRUTURAS DE TELA |  |  | AQUIRAZ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | PARALISADA | - | RECONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEEP DONA CREUZA DO CARMO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | FLÁVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-11-15 | 2025-08-04 |  | 11469397.8 |  |  |  | 152/2023 | 05102023SEDUC01 |  |  |  | CONSTRUTORA CONCRETO | AGUARDANDO DESOCUPAÇÃO DA ESCOLA PELA SEDUC |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | PARALISADA | - | OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | GERALDO ERIBERTO WERTON CRUZ | - | CRATO | [6 empty] | 2023-08-10 | 2024-09-29 |  | 1361541.67 |  |  |  | 234/2022 | 04532022SOP01 |  |  |  | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | AGUARDANDO ANÁLISE DO ADITIVO DE VALOR P. 43022.005233/2023-58 |  |  | CRATO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | PARALISADA | - | URBANIZAÇÃO DO DENDÊ BAIXADA, COM PRAÇA MAIS INFÂNCIA E ARENINHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | JOSE MICHELL DA SILVA | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-03-18 | 2024-07-15 |  | 1849751.81 |  |  |  | 224/2022 | 04502022SOP01 |  |  |  | FORZA ILUMINAÇÃO | APRESENTAR AO SUPER A CONDIÇÃO DA PARALISAÇÃO (OBS) |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | CEI | EM EXECUÇÃO | - | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ITAREMA | [6 empty] | 2024-05-07 | 2025-02-06 |  | 1757934.67 |  |  |  | 192/2023 | 05442023SEDUC01 |  |  |  | MARCEL OLIVEIRA TIMBÓ | AGUARDANDO NOVO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA PÓS AJUSTE NO TERRENO. PREVISÃO DE RETORMA - 01/07/2024 |  |  | ITAREMA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | PARALISADA | - | ARENINHA TIPO II - MORAÚJO 01 | MANOEL LUCAS MONT ALVERNE VIANA | - | MORAÚJO | [6 empty] | 2024-02-27 | 2025-04-16 |  | 287970.22 |  |  |  | 187/2021 | 02832021SOP25 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA |  |  | MORAÚJO
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | OUTROS | PARALISADA | - | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE GELO NO MUCURIPE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2023-09-08 | 2024-12-22 |  | 648778 |  |  |  | 254/2022 | 04972022SOP01 |  |  |  | MOLDEX CONSTRUÇÕES LTDA | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO ALVARÁ |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | QUADRA / GINÁSIO | PARALISADA | - | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA EEM GUSTAVO BARROSO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | JURANDIR VIANA CAVALCANTE | - | JAGUARIBE | [6 empty] | 2024-04-23 | 2024-11-14 |  | 1409142.19 |  |  |  | 265/2022 | 04302022SEDUC01 |  |  |  | BB DE VASCONCELOS | AGUARDANDO ANÁLISE PARA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR P. 22001.000639/2024-01 |  |  | JAGUARIBE
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | PRAÇA | PARALISADA | - | OBRA DE REFORMA DO ENTORNO DO CENTRO DRAGÃO DO MAR (PARQUE DRAGÃO DO MAR) - MÓDULO B, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | ADRIANO GONÇALVES LEITE | - | FORTALEZA | [6 empty] | 2024-01-19 | 2024-12-02 |  | 5159702.11 |  |  |  | 312/2022 | 05092022SOP01 |  |  |  | EMKO CONSTRUTORA EIRELI | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO ALVARÁ |  |  | FORTALEZA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SEDUC |  | ESCOLA | PARALISADA | - | RECONSTRUÇÃO DA EEEP PROF. MARLY FERREIRA, COM UTILIZAÇÃO DO PROJETO PADRÃO DA EEM TIPO II, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE. | ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR | - | CAUCAIA | [6 empty] | 2025-01-05 | 2025-12-15 |  | 9592207.87 |  |  |  | 333/2023 | 05502023SEDUC01 |  |  |  | DOMO | AGUARDANDO DESOCUPAÇÃO DA ESCOLA PELA SEDUC |  |  | CAUCAIA
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | PARALISADA | - | ARENINHA TIPO II - DISTRITO DE IRATINGA - RUA ABDON VIEIRA | VIRNA GOMES DE PAULA | - | ITAPAJÉ | [6 empty] | 2024-05-29 | 2025-11-19 |  | 313307.57 |  |  |  | 121/2023 | 06712023SOP20 |  |  |  | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA |  |  | ITAPAJÉ
DADOS PARA POWER BI | EDIFICAÇÕES | SOP |  | ARENINHA | PARALISADA | - | ARENINHA TIPO II - CONJ. SÃO JOÃO - RUA SÃO FRANCISCO | PAULO ROBERTO REIS LOIOLA | - | PALMÁCIA | [6 empty] | 2024-06-25 | 2025-11-24 |  | 300999.07 |  |  |  | 124/2023 | 06732023SOP16 |  |  |  | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA |  |  | PALMÁCIA
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 1 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-153 | ENTR. CE-288/380 (A) (AURORA) - INGAZEIRAS |  | 19.4 | Aurora |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2021-01-06 | 2023-02-20 |  | CONCLUÍDA | 25241358.19 | 100 |  |  | 0088/2020 |  | 701 | APROVADO | TSD | CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA |  | Inaugurada em 20/11/2023 |  | 153ECE0310S0, 153ECE0330S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-547 | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ESTÁTUA DE SANTO ANTÔNIO EM BARBALHA/CE |  | 1.44 | Barbalha |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2021-10-07 | 2023-03-16 |  | CONCLUÍDA | 10309408.66 | 100 |  |  | 0188/2021 |  | 1343 | APROVADO | CBUQ | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. |  | Avaliar inauguração. |  | 547ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 3 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-427 | ENTR. CE192 (CARNAUBAL) – ENTR. CE-323 (BURITI) |  | 9.19 | Carnaubal |  |  | SERRA DA IBIAPABA |  | D.O. DE SANTA QUITÉRIA | 2022-06-27 | 2023-02-17 |  | CONCLUÍDA | 4488234.5 | 100 |  |  | 0247/2022 |  | 1459 | APROVADO | TSS | TERPA |  | Inaugurada em 25/05/2023 |  | 427ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-390 | ENTR. CE-060 P/ JARDIM - ENTR. BR-116 (PENAFORTE) |  | 31.89 | Jardim e Penaforte |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2020-10-13 | 2023-03-20 |  | CONCLUÍDA | 30968183.44 | 100 |  |  | 0013/2019 |  | 532 | APROVADO | TSD | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA |  | Inaugurada em 03/06/2023 |  | 390ECE0010S0, 390ECE0030S0, 390ECE0050S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-397 | ENTR.CE-152 (PALESTINA) - POÇO DO PAU |  | 12.64 | MAURITI/ BREJO SANTO |  |  | CARIRI |  | D.O. DE IGUATU |  | 2023-04-30 |  | CONCLUÍDA | 13747621.09 | 100 |  |  | 0116/2021 |  | 564 | APROVADO | TSD | TERPA CONSTRUÇÕES S/A |  | Verificar se já foi inaugurada. - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 397ECE0090S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 6 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-596 | BATURITÉ – CANDEIAS |  | 7.9 | Baturité |  |  | MACIÇO DE BATURITÉ |  | D.O. DE ARACOIABA | 2022-04-11 | 2023-09-03 |  | CONCLUÍDA | 5172732.14 | 100 |  |  | 0174/2022 |  | 1906 | APROVADO | TSS | FERREIRA CONSTRUTORA LTDA |  | Inaugurada em 23/10/2023 |  | 596ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-348 | PARACURU - SIUPÉ |  | 8.95 | Paracuru e São Gonçalo do Amarante |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA / D.O. DE ITAPIPOCA | 2022-07-14 | 2023-06-26 |  | CONCLUÍDA | 6909282.04 | 100 |  |  | 0244/2022 |  | 1420 | APROVADO | TSS | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  | Apta a inaugurar. Sinalização concluída. |  | 348ECE0060S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-448 | MORADA NOVA – JUAZEIRO DE BAIXO |  | 23.42 | Morada Nova |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  | D.O. DE LIMOEIRO DO NORTE | 2022-08-30 | 2023-08-31 |  | CONCLUÍDA | 14968145.01 | 100 |  |  | 0314/2022 |  | 1409 | APROVADO | TSS | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA |  | Apta a inaugurar. Sinalização concluída. |  | 448ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-240 | ENTR. CE-085 (PARRA) - ITAPIPOCA |  | 29.13 | Itapipoca, Tururu e Trairi |  |  | LITORAL OESTE / VALE DO CURU |  | D.O. DE ITAPIPOCA | 2021-08-30 | 2023-04-22 |  | CONCLUÍDA | 28491100.92 | 100 |  |  | 0149/2021 |  | 853 | APROVADO | TSD | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA |  | Necessária correçoes em garantia quinquenal - Sinalização concluída. |  | 240ECE0002S0, 240ECE0004S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 10 | DUPLICAÇÃO |  | CE-155 | PORTO DO PECÉM - ENTR. BR-222 |  | 20.1 | São Gonçalo do Amarante e Caucaia |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2019-08-19 | 2023-07-20 |  | CONCLUÍDA | 79590696 | 100 |  |  | 0022/2019 |  | 316 | APROVADO | CBUQ | CONSÓRCIO CE155 - CLC/LOMACON |  | Inaugurada em 09/07/2024 |  | 155ECE0010D0, 155ECE0010E0, 155ECE0020E0, 155ECE0020D0, 155ECE0030D0, 155ECE0030E0, 155ECE0050D0, 155ECE0050E0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 11 | RESTAURAÇÃO |  | CE-380 | ENTR. BR-116 (BARRO) - CUNCAS - DIVISA CE/PB |  | 15 | Barro |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2020-03-06 | 2023-04-20 |  | CONCLUÍDA | 15356889.92 | 100 |  |  | 0015/2020 |  | 639 | APROVADO | CBUQ | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO |  | Apta a inaugurar - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 380ECE0070S0, 380ECE0090S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 12 | DUPLICAÇÃO |  | CE-085 | ITAREMA - ACARAÚ |  | 24.29 | Itarema e Acaraú |  |  | LITORAL NORTE |  | D.O. DE ITAPIPOCA | 2019-08-09 | 2024-03-16 |  | CONCLUÍDA | 66589935.5 | 100 |  |  | 0017/2019 |  | 559 | APROVADO | CBUQ | R. FURLANI ENGENHARIA LTDA | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato 11/09/2024 TRECHO CONSIDERADO CONCLUÍDO EM 2023 NO FECHAMENTO DO ANO EM DEZEMBRO | Inaugurada em 17/10/2023 |  | 085ECE0360D0, 085ECE0370D0, 085ECE0360E0, 085ECE0370E0, 085ECE0380D0, 085ECE0380E0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 13 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-350 | ENTR. CE-065 - TUCUNDUBA |  | 15.7 | Maranguape |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2020-07-21 | 2024-02-18 |  | CONCLUÍDA | 13271002.03 | 100 |  |  | 0027/2020 |  | 747 | APROVADO | TSD | R. FURLANI ENGENHARIA LTDA | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 17/08/2024 TRECHO CONSIDERADO CONCLUÍDO EM 2023 NO FECHAMENTO DO ANO EM DEZEMBRO | Avaliar inauguração - necessária limpeza (Situação Política do Trecho) |  | 350ECE0004S0, 350ECE0002S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 14 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-155 | GUAIÚBA - ITACIMA |  | 8.66 | Guaiúba |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2022-09-21 | 2024-02-23 |  | CONCLUÍDA | 5893058.86 | 100 |  |  | 0315/2022 |  | 1375 | APROVADO | TSS | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | Obra física concluída TRECHO CONSIDERADO CONCLUÍDO EM 2023 NO FECHAMENTO DO ANO EM DEZEMBRO | Inaugurada em 14/06/2024 |  | 155ECE0150S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 15 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL |  | CE-040 | ENTR. CE-402 (P/ CAMBEBA) - ENTR. CE-253 (CASCAVEL) |  | 47.9 | Fortaleza e Cascavel |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2023-01-04 | 2024-02-08 |  | CONCLUÍDA | 27102187.76 | 100 |  |  | 0001/2023 |  | 1771 | APROVADO | CBUQ | CONSÓRCIO CEARÁ III |  | Avaliar |  | 040ECE0040D0, 040ECE0040E0, 040ECE0050D0, 040ECE0050E0, 040ECE0060D0, 040ECE0060E0, 040ECE0070D0, 040ECE0070E0, 040ECE0090D0, 040ECE0090E0, 040ECE0110D0, 040ECE0110E0, 040ECE0130D0, 040ECE0130E0, 040ECE0150D0, 040ECE0150E0, 040ECE0170D0, 040ECE0170E0, 040ECE0180D0, 040ECE0180E0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 16 | OUTROS |  | CE-065 | URBANIZAÇÃO DA CE-065 |  | 0.97 | Mulungu |  |  | MACIÇO DE BATURITÉ |  | D.O. DE ARACOIABA | 2023-08-08 | 2024-08-04 |  | CONCLUÍDA | 2815978.8 | 100 |  |  | 0139/2023 |  | 2188 | APROVADO | INTERTRAVADO | ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 03/10/2024 | Inaugurada em 06/08/24 |  | 065ECE0210S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 17 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-447 | CONTORNO DE CRATEÚS |  | 8.4 | Crateús |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS |  | D.O. DE CRATEÚS | 2022-03-03 | 2024-08-09 |  | CONCLUÍDA | 31587295.43 | 100 |  |  | 0108/2022 |  | 1860 | APROVADO | TSD | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 07/11/2024 | Apta a inaugurar - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 469ECE0020S0, 447ECE0030S0, 447ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 18 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-153 | JAMACARU - PORTEIRAS |  | 25.1 | Missão Velha, Brejo Santo e Porteiras |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2021-07-06 | 2024-06-28 |  | CONCLUÍDA | 19638413.1 | 100 |  |  | 0115/2021 |  | 702 | APROVADO | TSD | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  | Apta a inaugurar - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 153ECE0420S0, 153ECE0410S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 19 | RESTAURAÇÃO |  | CE-265 | ENTR. CE-176 (MORRO REDONDO) – ENTR. CE-187 (NOVA RUSSAS) |  | 30.34 | Nova Russas |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS |  | D.O. DE CRATEÚS | 2022-02-01 | 2024-08-20 |  | CONCLUÍDA | 22469055.49 | 100 |  |  | 0063/2022 |  | 686 | APROVADO | TSD | CONSÓRCIO CONSTRAM / SILVEIRA SALLES | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 20/08/2024 | Inaugurada em 23/07/24 |  | 265ECE0350S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 20 | OUTROS |  | - | OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHAMENTO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DO AEROPORTO REGIONAL |  | - | Aracati |  |  | LITORAL LESTE |  | D.O. DE LIMOEIRO DO NORTE | 2023-02-15 | 2024-10-13 |  | CONCLUÍDA | 3014653.83 | 100 |  |  | 0011/2023 |  | 1621 | APROVADO | - | SINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Aeroporto - Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 13/10/2024 |  |  | ARACATI
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 21 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-276 | ENTR. CE- 138 (IRACEMA) BASTIÕES |  | 16.6 | Iracema |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  | D.O. DE LIMOEIRO DO NORTE | 2023-05-08 | 2024-08-29 |  | CONCLUÍDA | 14394574.65 | 100 |  |  | 0107/2023 |  | 1390 | APROVADO | TSS | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 29/08/2024 | Apta a inaugurar - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 276ECE0060S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 22 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-253/CE-192 | PAVIMENTAÇÃO CE-253 E ACESSO BETÂNIA |  | 5.86 | Ibiapina |  |  | SERRA DA IBIAPABA |  | D.O. DE SANTA QUITÉRIA | 2022-11-17 | 2024-07-09 |  | CONCLUÍDA | 4965906.38 | 100 |  |  | 0348/2022 |  | 1378 | APROVADO | TSD | CONSÓRCIO CETUS ARN CONSTRUÇÕES | Obra física concluída - Prazo de vigência do contrato: 09/07/2024 | Inaugurada em 04/07/24 |  | 253ECE0535S0, 253ECE0540S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 23 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-480 | ASSARÉ - CASA DO PATATIVA DE ASSARÉ |  | 16.82 | Assaré |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2022-03-07 | 2024-11-08 |  | CONCLUÍDA | 8303874.06 | 100 |  |  | 0126/2022 |  | 1340 | APROVADO | CBUQ | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO | Obra Concluída -Sinalização Concluída. | Apta a inaugurar - Necessária limpeza mediante agendamento - Sinalização concluída. |  | 480ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 24 | OUTROS |  | ACESSO | ILUMINAÇÃO DO ACESSO AO GEOSSÍTIO CACHOEIRA |  | - | Missão Velha |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2023-10-25 | 2024-09-24 |  | CONCLUÍDA | 524070.01 | 100 |  |  | 0313/2023 |  | 2133 | APROVADO | - | BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA |  |  |  | 153ECE0380S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 25 | RESTAURAÇÃO |  | CE-060 | TRECHO I (INÍCIO AVENIDA PERIMETRAL - ENTR. CE 375) E TRECHO II (ENTR. CE 375 - PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) |  | 4.7 | Iguatu |  |  | CENTRO SUL |  | D.O. DE IGUATU | 2021-10-21 | 2024-10-23 |  | CONCLUÍDA | 25687719.87 | 100 |  |  | 0174/2021 |  | 831 | APROVADO | INTERTRAVADO | CONSÓRCIO VALE SERTÃO CENTRAL | Aguardando aditivo de supressão | OBRA CONCLUIDA - NECESSARIO DEFINIR SOBRE A SOLUÇÃO DO INICIO E FINAL DO TRECHO |  | 060ECE0570S0, 060ECE0590S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 26 | RESTAURAÇÃO |  | CE-341 | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE PARACURU – CE |  | 2.6 | Paracuru |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE ITAPIPOCA | 2023-09-25 | 2024-08-15 |  | CONCLUÍDA | 8203250.17 | 100 |  |  | 0136/2023 |  | 1418 | APROVADO | INTERTRAVADO | CONPATE ENGENHARIA LTDA | Interferências com a Cagece (notificação para correção) - 43022.009290/2024-97 | Necessário intervenção da CAGECE |  | 341ECE0005S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 27 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-279 | ENTR. BR-020 - UMBUZEIRO - PARAMBU |  | 28.64 | Parambú |  |  | SERTÃO DOS INHAMUNS |  | D.O. DE TAUÁ | 2022-04-21 | 2024-09-21 |  | CONCLUÍDA | 21929959.29 | 100 |  |  | 0163/2022 |  | 707 | APROVADO | TSD | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO | Aguardando aditivo de supressão | Apta a inaugurar. Sinalização Horizontal concluída e vertical em execução. |  | 279ECE0010S0, 279ECE0030S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 28 | OUTROS |  | - | IMPLANTAÇÃO DO CANAL DO RIACHO SECO |  | 1.42 | Barbalha |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2022-12-21 | 2024-08-12 |  | CONCLUÍDA | 5521746 | 100 |  |  | 0343/2022 |  | 2169 | APROVADO | - | CONSORCIO V2 / ESTRUTURAL / JLV 2 | Aditivo final (R$ 72.421,29) para assinatura |  |  | BARBALHA
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 29 | OUTROS |  | - | PASSAGEM MOLHADA - DISTRITO DE CAJAZEIRAS |  | 0.22 | Senador Pompeu |  |  | SERTÃO CENTRAL |  | D.O. DE QUIXERAMOBIM | 2023-09-21 | 2024-10-16 |  | CONCLUÍDA | 2769121.2 | 100 |  |  | 0137/2023 |  | 1100 | APROVADO | - | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Medição final - Estava aguardando o Aditivo |  |  | SENADOR POMPEU
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 30 | DUPLICAÇÃO |  | CE-090 | ICARAÍ - CUMBUCO |  | 6.57 | Caucaia |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2023-03-21 | 2024-09-11 |  | CONCLUÍDA | 47366423.52 | 100 |  |  | 0081/2023 |  | 785 | APROVADO | INTERTRAVADO | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Aditivo R$ 547.963,74 (Ala de contenção da ponte antiga) Aguardando abertura do sistema para ser inserida a última medição | Inaugurada em 02/12/2024 |  | 090ECE0050E0, 090ECE0050D0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 31 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-603 | ENTR. BR 020 (CARIDADE) - SÃO DOMINGOS |  | 9.2 | Caridade |  |  | SERTÃO DE CANINDÉ |  | D.O. DE ARACOIABA | 2024-06-24 | 2025-04-20 |  | CONCLUÍDO | 8410358.89 | 1 |  |  | 0031/2024 |  | 2601 | APROVADO | TSD | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Concluído, aguardando sinalização (DETRAN). | Apta O.S política |  | 603ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 32 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-493 | BARRO BRANCO - SÍTIO SANTANA |  | 3.52 | Barbalha |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2024-06-07 | 2025-02-02 |  | CONCLUÍDO | 5895663.17 | 1 |  |  | 0002/2024 |  | 2280 | APROVADO | CBUQ | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | Falta Remenejamento de um poste (43022.009503/2024-81 - Of nº 083/2024-SEINFRA/SEXEC-ETE) e Sinalização (43022.000034/2025-15 - 06/01/2025) - OBRA CONCLUÍDA EM ABR./2025 | Apta O.S política |  | 493ECE0070S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 33 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-176 | ENTR. CE-240 (MIRAÍMA) – CARACARÁ |  | 20.16 | Miraíma e Sobral |  |  | LITORAL OESTE / VALE DO CURU SERTÃO DE SOBRAL |  | D.O. DE ITAPIPOCA / D.O. DE SOBRAL | 2022-10-03 | 2025-02-19 |  | CONCLUÍDO | 23556493.37 | 1 |  |  | 0308/2022 |  | 2190 | APROVADO | TSD | CONSÓRCIO E&J/SS-ESTRADA MIRAIMA |  | Evento O.S: 06/09/2022 |  | 176ECE0090S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 34 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-449 | ENTR. CE473 (NENELÂNDIA) – ENTR. CE-166 (CANHOTINHO) |  | 23.2 | Quixeramobim |  |  | SERTÃO CENTRAL |  | D.O. DE QUIXERAMOBIM | 2023-10-23 | 2025-05-15 |  | CONCLUÍDO | 30980268.04 | 1 |  |  | 0167/2023 |  | 1431 | APROVADO | TSS | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA | Falta conclusão da concretagem do guarda-corpo de uma das pontes | Evento O.S: 18/03/2022 |  | 449ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 35 | RESTAURAÇÃO |  | CE-189 E CE-265 | EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS EXISTENTES POR BUEIROS NO RIACHO CANABRAVA NA CE-189 NO TRECHO ARARENDÁ - IPAPORANGA E NA CE-265 NO TRECHO ARARENDÁ – PORANGA |  | 0.345 | Ararendá |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS |  | D.O. DE CRATEÚS | 2024-07-22 | 2025-05-05 |  | CONCLUÍDO | 3008187.68 | 1 |  |  | 0034/2024 |  | 2521 | APROVADO | CBUQ | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Concluida |  |  | ARARENDÁ
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 36 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-155 | IMPLANTAÇÃO DA ROTATÓRIA DE ACESSO AO GATE 2 DO PORTO DO PECÉM NA CE-155 |  | 0.24 | Caucaia |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2024-08-23 | 2025-02-20 |  | CONCLUÍDO | 3555318.56 | 1 |  |  | 0035/2024 |  | 2351 | APROVADO | INTERTRAVADO | CCS CONSTRUÇÕES LTDA | Obra concluida Aguardando sinalização (NUP 43022.004716/2025-05) |  |  | CAUCAIA
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 37 | OUTROS |  | CE-060/CE-487 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS CE-060 e CE- 487 NOS TRECHOS IV E V DO CONTORNO DE JUAZEIRO DO NORTE |  | - | Juazeiro do Norte |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2024-09-24 | 2025-07-21 |  | CONCLUÍDO | 766987.87 | 1 |  |  | 0053/2024 |  | 2404 | APROVADO | - | VIEIRA ALVES CONSTRUÇÃO LTDA | Solicitação de ligação junto a prefeitura |  |  | JUAZEIRO DO NORTE
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 38 | OUTROS |  | - | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MULHERES NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA INFRARODOVIÁRIA CEARÁ - BID |  | - | Quixeré |  |  | VALE DO JAGUARIBE |  | D.O. DE LIMOEIRO DO NORTE | 2025-02-03 | 2025-08-03 |  | CONCLUÍDO | 449911.64 | 1 |  |  | 0064/2024 |  | 2897 | APROVADO | - | FORNECEDORA ENGELOG |  |  |  | QUIXERÉ
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 39 | DUPLICAÇÃO |  | CE-487 | PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO V DA AVENIDA DO CONTORNO DE JUAZEIRO DO NORTE |  | 6.88 | Juazeiro do Norte |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2021-09-06 | 2025-03-12 |  | CONCLUÍDO | 25807464.88 | 1 |  |  | 0142/2021 |  | 1174 | APROVADO | CBUQ | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. | Trecho concluído Aguardando sinalização do final do trecho (43022.009275/2024-49 - 04/09/2024) Iluminação sendo realizada pelo contrato nº 0053/2024 - SOP - Aguardando ligação da Enel |  |  | 487ECE0010E0, 487ECE0010D0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 40 | RESTAURAÇÃO |  | CE-371 | ENTR. BR-230(A) (CARMELÓPOLIS) - ENTR. CE-187/BR-230(B) (CAMPOS SALES) - BID |  | 33.01 | Campos Sales |  |  | CARIRI |  | D.O. DE TAUÁ | 2024-05-29 | 2025-07-23 |  | CONCLUÍDO | 45465195.98 | 1 |  |  | 0028/2024 |  | 2692 | APROVADO | CBUQ | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0610S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 41 | RESTAURAÇÃO |  | CE-371 | ENTR. CE-176(A) p/ ASSARÉ (ANTONINA DO NORTE) - ENTR. BR-230(A) (CARMELÓPOLIS) - BID |  | 24.64 | Antonina do Norte e Campos Sales |  |  | CARIRI |  | D.O. DE TAUÁ | 2024-05-29 | 2025-08-22 |  | CONCLUÍDO | 31059366.29 | 1 |  |  | 0027/2024 |  | 2691 | APROVADO | CBUQ | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0590S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 42 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-588 | SANTANA DO CARIRI – PONTAL DE SANTA CRUZ |  | 5.1 | Santana do Cariri |  |  | CARIRI |  | D.O. DE CRATO | 2024-02-16 | 2025-08-09 |  | CONCLUÍDO | 5558156.69 | 1 |  |  | 0335/2022 |  | 1436 | APROVADO | CBUQ | A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | Execução do calçamento e CBUQ | Apta O.S política |  | 588ECE0010S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 43 | PAVIMENTAÇÃO |  | CE-192 | LAGOA DAS PEDRAS - SANTANA |  | 17.96 | Crateús |  |  | SERTÃO DOS CRATEÚS |  | D.O. DE CRATEÚS | 2023-07-21 | 2025-09-14 |  | CONCLUÍDO | 13610903.73 | 1 |  |  | 0119/2023 |  | 2282 | APROVADO | TSD + CALÇAMENTO | A. L.TEIXEIRA PINHEIRO | Drenagem superficial e mudança do calçamento para solo brita nos alargamentos | Evento O.S: 01/07/2023 |  | 192ECE0240S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 44 | RESTAURAÇÃO |  | CE-371 | ENTR. CE-168/284 (B)(CRUZETA) - ENTR. CE-176 (ANTONINA DO NORTE - BID |  | 26.64 | Saboeiro e Antonina do Norte |  |  | CARIRI |  | D.O. DE IGUATU / D.O. DE TAUÁ | 2024-06-03 | 2025-08-27 |  | CONCLUÍDO | 33263573.26 | 1 |  |  | 0026/2024 |  | 2690 | APROVADO | CBUQ | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |  | Apta O.S política |  | 371ECE0570S0, 176ECE0400S0
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 45 | OUTROS |  | - | URBANIZAÇÃO DOS RIOS MARANGUAPINHO E COCÓ |  | 5.16 | Fortaleza |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2022-04-21 | 2025-11-18 |  | CONCLUÍDO | 5692584.35 | 1 |  |  | 0127/2022 |  | 1752 | APROVADO | INTERTRAVADO | FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | Melhorou o ritmo mas continua lento |  |  | FORTALEZA
LISTA DE OBRAS - GOVERNO ELMANO |  |  | 46 | OUTROS |  | CE-085 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO GONÇALO |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |  |  | GRANDE FORTALEZA |  | D.O. DE FORTALEZA | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  | CONCLUÍDO | 2670688.43 | 0.9942 |  |  | 0119/2025 |  | 3156 | APROVADO |  | CONSTRUTORA SAMARIA LTDA | PROC. DA LIC. 43022.004282/2025-35 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE